АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019 г.		 				№831					     г. Батайск

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 №170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 №295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2019 № 36  «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2018 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год, согласно приложениям № 1, № 2,     № 3.

- Разместить отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

И.о. главы Администрации

города Батайска								           А.Н. Вилков

Постановление вносит

отдел по физической культуре и

спорту Администрации города Батайска

Приложение №1

к Постановлению

Администрации города Батайска

от 20.05.2019 г. № 831

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодежи вовлеченной в социальную практику | человек | 18210 | 19000 | 20605 | - |
|  | Доля молодежи вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | % от общего количества молодежи в городе | 6,0 | 7,0 | 10,0 | - |
|  | Количество граждан города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | человек | 46553 | 48000 | 53239 |  |
|  | Доля граждан города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % от общего количества граждан в городе | 40,1 | 43,0 | 45,3 |  |
|  | Количество граждан города Батайска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | человек | 15007 | 1600 | 16899 |  |
|  | Доля граждан города Батайска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % от общего количества граждан в городе | 24,0 | 24,5 | 25,0 |  |
|  | Количество граждан города Батайска с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | человек | 695 | 700 | 1996 |  |
|  | Количество учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | человек | 12506 | 13000 | 20124 |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 75,0 | 80,0 | 80,6 |  |

Начальник общего отдела															    В.С. Мирошникова

Администрации города Батайска

Приложение №2

к Постановлению

Администрации города Батайска

от 20.05.2019 г. № 831

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1 | ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведено мероприятий 63 | Проведено мероприятий 63 |  |
| 2 | ОМ 1.2."Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведено мероприятий 125 | Проведено мероприятий 125 |  |
| 3 | ОМ 1.3.Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведено мероприятий 239 | Проведено мероприятий 239 |  |
| 4 | ОМ 1.4. «Организация и 5проведение Спартакиады 6микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приняло участие 500 чел. | Приняло участие 500 чел. |  |
| 5 | ОМ 1.5."Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приняло участие 1 500 чел. | Приняло участие 1 500 чел. |  |
| 6 | ОМ 1.6."Организация и проведение Туристического слета трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2018 | 10.07.2018 | 15.07.2018 | Приняло участие 500 чел. | Приняло участие 500 чел. |  |
| 7 | ОМ 1.7. «Организация и проведение принятия норм ГТО» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2018 | 1.01.2018 | 31.12.2018 | Приняло участие 1000 чел. | Приняло участие 1000 чел. |  |
| 8 | ОМ 1.8."Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы) | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |
| 9 | ОМ 1.9. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приняло участие 312 | Приняло участие 312 |  |
| 10 | ОМ 1.10."Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2018 | 19.06.2018 | 06.07.2018 | Приняло участие 60 чел | Приняло участие 60 чел |  |
| 11 | ОМ 1.11. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Администрация города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 клуб | 1 клуб |  |
| 12 | ОМ 1.12.Материальное поощрение спортсменов – победителей, призеров и их тренеров Олимпийских игр | Администрация города Батайска, Финансовое управление города Батайска | 31.12.2018 | 01.08.2018 | 01.10.2018 | - | - |  |
| 13 | ОМ 1.13. «Проведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Администрация города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200 чел. | 200 чел. |  |
| 14 | ОМ 1.14. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Администрация города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ФК «Батайск 2018» | ФК «Батайск 2018» |  |
| 15 | ОМ 1.15.Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Принятие норм ГТО, проведение городских мероприятий | Принятие норм ГТО, проведение городских мероприятий |  |
| 16 | ОМ 1.16.Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | оплата налогов, сборов и иных платежей | оплата налогов, сборов и иных платежей |  |
| 17 | ОМ 1.17.Фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий | Администрация города Батайска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Фото, видео материал, смонтированный фильм спортивно-массовых и физкультурных мероприятий | Фото, видео материал, смонтированный фильм спортивно-массовых и физкультурных мероприятий |  |
|  | Подпрограмма 2 «Инфраструктура физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ОМ 2.1. Земельный налог на участок выделенный под футбольный стадион на 5 000 мест | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | - | - | - | - | - |  |

.

Начальник общего отдела 															  В.С. Мирошникова

Администрации города Батайска

Приложение №3

к Постановлению

Администрации города Батайска

от 20.05.2019 г. № 831

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 10441,80 | 10109,52 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 10441,80 | 10109,52 |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | Всего | 10441,80 | 10109,52 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 10441,80 | 10109,52 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Всего | 45,1 | 45,05 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 45,1 | 45,05 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.2. | «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | Всего | 60,80 | 60,80 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 60,80 | 60,80 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.3. | «Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом» | Всего | 15,90 | 15,90 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 15,90 | 15,90 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.4. | «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Всего | 7,20 | 7,20 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 7,20 | 7,20 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.5. | «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» | Всего | 98,00 | 86,99 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 98,00 | 86,99 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.6. | «Организация и проведение Туристического слета трудовых коллективов города» | Всего | 7,70 | 7,70 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 7,70 | 7,70 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.7. | «Организация и проведение принятия норм ГТО» | Всего | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.8. | «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | Всего | 130,00 | 130,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 130,00 | 130,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.9. | «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Всего | 413,30 | 413,30 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 413,30 | 413,30 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.10. | «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)» | Всего | 99,10 | 99,07 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 99,10 | 99,07 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.11. | «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Всего | 3000,0 | 2708,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 3000,0 | 2708,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.12. | «Материальное поощрение спортсменов – победителей, призеров и их тренеров Олимпийских игр» | Всего | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.13. | «Проведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Всего | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.14. | «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Всего | 84,00 | 60,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 84,00 | 60,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.15. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Всего | 6324,11 | 6323,82 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 6324,11 | 6323,82 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.16. | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Всего | 51,59 | 46,69 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 51,59 | 46,69 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.17. | Фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий | Всего | 35,00 | 35,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 35,00 | 35,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Инфраструктура физической культуры и спорта» | Всего | 0,0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 2.1. | Земельный налог на участок выделенный под футбольный стадион на 5 000 мест | Всего | 0,0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |

Начальник общего отдела 															         В.С. Мирошникова

Администрации города Батайска