ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 6 месяцев 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Мероприятие в процессе реализации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | | | |
| 1.2 | Контрольное событие программы  Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Мероприятие в процессе реализации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | | | |
| 2 | **Подпрограмма «Проведение обязательных энергетических обследований»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов муниципальнымибюджетными учреждениями города | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Органы местного самоуправления города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска и подведомственные им муниципальные учреждения ежегодно предоставляют декларации о потреблении энергетических ресурсов в установленный срок. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | | | |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2  Размещение декларации о потреблении энергетических ресурсов в форме электронного документа в ГИС "Энергоэффективность" муниципальными бюджетными учреждениями города | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 28 октября 2019 г. № 707 "Об утверждении Порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов" декларации размещены субъектами декларирования в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС "Энергоэффективность") до 30 апреля 2023 года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | | | |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | - | | | |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития города Батайска | Х | Х | Х | - | | | |