

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

##### РЕШЕНИЕ

\_\_07.08.2024\_\_ №\_22\_ город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за полугодие 2024 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника Управления социальной защиты населения города Батайска Крикорова Г.А.,

**Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» по итогам за полугодие 2024 года, согласно приложению.

2. Управлению социальной защиты населения города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Ермилову Т.Г.

Глава Администрации города Батайска Р.П. Волошин

Решение вносит

Управление социальной защиты населения города Батайска

Приложение

к решению Коллегии

Администрации города Батайска

от \_\_\_07.08.2024\_\_ № \_\_22\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Доступная среда» за отчетный период полугодие 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия программы,  контрольного события программы | Ответственный исполни  тель, соисполнитель, участник | | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое  ния |
| предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1.  Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Управление культуры г. Батайска, Управление ЖКХ г. Батайска | | Х | | Х | | Х | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 1.1 | Контрольное событие муниципальной программы | | Управление культуры г. Батайска, Управление ЖКХ г. Батайска | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | | - | Х | | Х | | Х | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятий не предусмотрено |
| 2.1 | Контрольное событие муниципальной программы | | - | Х | | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | | Х | Х | | Х | | Х | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Ответственный исполни  тель муниципальной программы –  УСЗН г. Батайска | Х | | Х | | Х | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |
|  |

Начальник УСЗН г. Батайска Г.А. Крикоров