АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2026   № 393

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценке

эффективности муниципальной программы

города Батайска «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2025 год

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска                     от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                    и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,                          от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций                          по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска»,                     на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 25.02.2026 № 4 «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2025 год»,  Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2025 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                    в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения.

3. Контроль    за     исполнением    настоящего    постановления   возложить

на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике                       Денисенко Д.К.

Глава города Батайска							                В.Е. Кукин

Постановление вносит

отдел экономики, инвестиционной

политики и стратегического развития

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 06.03.2026 № 393

Отчет

о реализации муниципальной программы города Батайска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, развитие экономического потенциала промышленных предприятий, газотранспортной системы в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 381 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной  программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- за 2025 год установлен 1 новый объект заправки транспортных средств компримированным природным газом;

- На информационных стендах муниципальных учреждений города Батайска размещены или обновлены плакаты по энергосбережению, что способствовало снижению удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды;

- повышение эффективности уровня компетентности сотрудников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала  реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» выполнено не в полном объеме. Предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них                              3 контрольные точки достигнуты в установленные сроки, а 1 контрольная точка не выполнена: «Обучение ответственных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности». Обучение проводится по мере необходимости.

В 2025 году на информационных стендах муниципальных учреждений города Батайска размещены или заменены информационные материалы по популяризации энергосбережния.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены декларации о потреблении энергетических ресурсов бюджетных учреждений и отраслевых (функциональных) органов» выполнено в полном объеме.

Предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, 4 достигнуто в установленные сроки.

В 2025 году в системе ГИС «Энергоэффективность» размещены  энергетические декларации муниципальными организациями и учреждениями города Батайска в установленный срок, в полном объеме (в количестве 85 штук).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности на транспорте», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Увеличено количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории города Батайска» выполнено не в полном объеме.

Предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них 2 контрольные не достигнуты, т.к. носят заявительный характер,  1 контрольная точка выполнена в установленные сроки и 1 контрольная точка выполнена частично.

В октябре 2025 года в г. Батайске открыта одна автомобильная газозаправочная станция АГЗС «Кавказ-Автогаз» по адресу Производственная,  з/у 6. Разрешение на строительство не выдавалось, т.к. объект не относится к объектам капитального строительства. На территории стоит мобильный резервуар.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- отсутствие  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- заявительный характер обращений (заявок) за разрешением на строительство АГНКС в Управление Архитектуры и градостроительства г.Батайска.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы

На реализацию муниципальной программы на 2025 год объем бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений

показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

9 показателей, по 8 из которых  фактические значения соответствуют плановым, а по 1 показателю фактические значения не достигнуты.

Показатель 4.1. «Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, реализующих природный газ в качестве моторного топлива» – плановое значение - 4, фактическое значение – 1.

За 2025г. обращений (заявок) за разрешением на строительство АГНКС в Управление Архитектуры и градостроительства г.Батайска не поступало. А так же не выдавалось разрешений на ввод в эксплуатацию АГНКС.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. ### Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 31.12.2025 | 01.09.2025 | единиц | 1 | 1 | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1.Назначены ответственные за мероприятия по энергосбережению | 20.01.2025 20.07.2025 | 20.01.2025 20.07.2025 | Х | Х | Ответственные лица за мероприятия по энергосбережению назначены | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Обучены ответственные специалисты в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 01.03.2025 01.09.2025 | 01.03.2025 01.09.2025 | Х | Х | За 2025 год курсов и семинаров по энергосбережению и повышению энергоэффективности не проходили | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Проведен инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.02.2025 01.09.2025 | 01.02.2025 01.09.2025 | Х | Х | Инструктажи проведены 01.02.2025, 01.09.2025 | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.4.Установлены средства наглядной агитации по энергосбережению | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Х | Х | На информационных стендах муниципальных учреждений города Батайска размещены плакаты по электросбережению, водосбережению, учет и экономия тепловых ресурсов. | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1. Предоставлены декларации о потреблении энергетических ресурсов бюджетных учреждений и отраслевых (функциональных) органов | 31.12.2025 | 25.04.2025 | единиц | 85 | 85 | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1.1.1. Сбор и обобщение информации муниципальными учреждениями о потребленных топливноэнергетических ресурсах за отчетный период | 01.03.2025 | 01.03.2025 | Х | Х | Информация о потребленных топливно-энергетических ресурсах собрана в срок | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Подача данных о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность» | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Х | Х | Данных о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность» внесены в установленный срок в полном объеме | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 2.3. | Контрольная точка 1.1.3. Подписание данных усиленной квалификационной электронной подписью в ГИС «Энергоэффективность» | 29.04.2025 | 29.04.2025 | Х | Х | Документы подписаны и переданы | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 2.4. | Контрольная точка 1.1.4. Размещение данных о потребленных топливно - энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность» за отчетный период | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | исполнено | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1. «Увеличено количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории города Батайска» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 4 | 4 | ### Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска; ### Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству - главный архитектор |  |
| 3.1. | Контрольная точка 1.1.1 Размещена информация на интернет-ресурсах с целью поддержки и пропаганды расширения использования природного газа в качестве моторного топлива | 01.07.2025 20.12.2025 | 01.07.2025 20.12.2025 | Х | Х | Информация размещена | ### Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |  |
| 3.2. | Контрольная точка 1.1.2. Выданы разрешения на строительство АГНКС | 01.04.2025 01.07.2025 01.09.2025 20.12.2025 | - | Х | Х | За 2025 год обращений (заявок) за разрешением на строительство АГНКС в Управление Архитектуры и градостроительства г.Батайска не поступало. | ### Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству - главный архитектор | нет потребности |
| 3.3. | Контрольная точка 1.1.3. Проверены документы на соответствие нормативам | 01.04.2025 01.07.2025 01.09.2025 20.12.2025 | - | Х | Х | За 2025г. обращений (заявок) за разрешением на строительство АГНКС в Управление Архитектуры и градостроительства г.Батайска не поступало. | ### Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству - главный архитектор | нет потребности |
| 3.4. | Контрольная точка 1.1.4. Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию АГНКС | 01.04.2025 01.07.2025 01.09.2025 20.12.2025 |  | Х | Х | За 2025г. обращений (заявок) за разрешением на строительство АГНКС в Управление Архитектуры и градостроительства г.Батайска не поступало. А так же не выдавалось разрешений на ввод в эксплуатацию АГНКС | ### Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству - главный архитектор | В октябре 2025 года в г. Батайске открыта автомобильная газозаправочная станция АГЗС «Кавказ-Автогаз» по адресу Производственная, з/у 6. Разрешение на строительство не выдавалось, т.к. объект не относится к объектам капитального строительства. На территории стоит мобильный резервуар. |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

На реализацию муниципальной программы в 2025 году объем бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1 Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | процентов | - | 3 | 3 | 1 |  |
| 1.2. | Показатель 2 Экономия тепловой энергии в сопоставимых условия | процентов | - | 3 | 3 | 1 |  |
| 1.3. | Показатель 3 Экономия воды в сопоставимых условиях | процентов | - | 3 | 3 | 1 |  |
| 1.4. | Показатель 4 Экономия природного газа в сопоставимых условиях | процентов | - | 3 | 3 | 1 |  |
| 1.5. | Показатель 5 Количество бюджетных организаций, представивших декларации о потреблении энергетических ресурсов по форме и в срок согласно действующему законодательств | единиц | - | 85 | 85 | 1 |  |
| 1.6. | Показатель 6 Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, реализующих природный газ в качестве моторного топлива | единиц | - | 3 | 3 | 1 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Удельная величина энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями в пределах установленных лимитов : | процентов | - | 3 | 3 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Количество бюджетных организаций, представивших декларации о потреблении энергетических ресурсов по форме и в срок согласно действующему законодательству | единиц | - | 85 | 85 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 4.1. Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, реализующих природный газ в качестве моторного топлива | единиц | - | 4 | 1 | 4 | За 2025г. обращений (заявок) за разрешением на строительство АГНКС в Управление Архитектуры и градостроительства г.Батайска не поступало. А так же не выдавалось разрешений на ввод в эксплуатацию АГНКС. |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> Критерии оценки эффективности показателей муниципальной программы:

1: высокая степень эффективности – 100 %;

2: степень эффективности выше среднего – 80 – 99 %;

3: степень эффективности ниже среднего – 70 – 80 %;

4: низкая степень эффективности – менее 70 %.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                            В.С. Мирошникова