КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

Ростовской области

##### РЕШЕНИЕ

07.08.2024 г.                                               № 36                                     город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 1 полугодие 2024 года.

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.18.2018 №170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 №295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Яковенко Е.В.

Коллегия Администрации города решила:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению к настоящему решению.

- Продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска».

- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 1 полугодие 2024 года разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль над выполнением данного решения возложить                                на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Яковенко Е.В.

Председатель Коллегии,

Глава Администрации

города Батайска							                       Р.П. Волошин

Решение вносит

заместитель главы Администрации

города Батайска по территориальному

развитию и строительству

Приложение

к решению коллегии

Администрации города Батайска                  от_______________ №________

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 1 полугодие 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления архитектуры и градостроительства города Батайска | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Сумма осваивается по мере потребности, до конца 2024г будет освоена. Заработная плата выплачивается в установленные сроки | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | 20 418,8 | 20 418,8 | 7 820,3 |  | Мероприятие в процессе реализации |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Администрация города Батайска | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выполняется. Заключены 12 договоров долевого участия и 2 договора купли-продажи (жилое помещение - квартира) | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | 74 304,7 | 74 304,7 | 40 529,8 |  | Реализация мероприятия по предоставлению квартир детям сиротам запланирова на IIIкв. 2025 г, по заключенным договорам долевого участия |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» (Бюджетные инвестиции) | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Администрация города Батайска | Решение жилищной проблемы отдельных категорий граждан | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | - | - | - |  | Мероприятие в процессе реализации |  |  |
| 2.3 | Расходы по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Муниципального образования «Город Батайск» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | 70,0 | 70,0 | - |  | Срок исполнения контрактов IV кв. 2024г |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайска | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | улучшение жилищных условий молодым семьям – участниками подпрограммы | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | 3 552,5 | 3 552,5 | 3 552,4 |  |  |  | Выдан одно свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |
| 4. | Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | - | - |  | - |  |  | Мероприятие в процессе реализации |
| 4.2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Сформированные территории для жилищного строительства | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | - | - |  | - |  |  | Мероприятие в процессе реализации |
| 4.3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | - | - |  | - |  |  | Мероприятие в процессе реализации |
| 4.4 | Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания на территории муниципального образования "Город Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства" муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Сформированные территории для жилищного строительства. Ведется выполнение Программы. | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | 1 035,0 | 1 035,0 |  | 0 |  |  | Срок исполнения контрактов IV кв. 2024г |
| 4.5 | Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в рамках муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | - | - |  | - |  |  | Мероприятие в процессе реализации |
| 5 | Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | - | - |  | - |  | - |  |
| 5.2 | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска предприятия строительного комплекса | Доступный рынок арендного жилья коммерческого использования в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. | - | - |  | - |  | Мероприятие в процессе реализации |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 99 381,0 | 99 381,0 |  | 51 902,5 |  |  |  |

Заместитель главы Администрации города

Батайска по территориальному развитию и строительству                                                                                       Е.В. Яковенко