АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2026   № 365

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Батайск                   от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                  и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,                         от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций                         по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска,                   на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 25.02.2026 № 21 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика                               и социальная активность» за 2025 год, Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика                              и социальная активность» за 2025 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Мурзину О.В.

Глава города Батайска                                                                               В.Е. Кукин

Постановление вносит

отдел по делам молодежи

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 04.03.2026 № 365

ОТЧЕТ

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463 за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышения роли молодежи в жизни Ростовской области, а также создания системы мотивационных условий для вовлечения 
потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Ростовской области, включая улучшение социально-экономического положения молодежи, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463   (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В 2025 году проведены наиболее масштабные и значимые мероприятия:

- работа мультимедийной выставки «Ростовская область. Моя история», выставку посетили более 1000 человек;

- акция «Дон Помнит», в акции приняли участие более 500 человек;

- конкурс агитбригад «ПРО.Молодежь», в конкурсе приняли участие 8 команд образовательных учреждений города Батайска;

- муниципальный форум «Православная осень», в форуме приняли участие более 200 человек;

- фестиваль открытой общегородской игры КВН среди образовательных учреждений города Батайска, в фестивале приняли участие 7 команд;

- торжественное мероприятие посвященное празднованию Дня добровольца (волонтера), в рамках мероприятия награждены 50 лучших добровольцев (волонтеров) города Батайска.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) её структурных элементов.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 7 мероприятий и 35 контрольных точек.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив».

### Мероприятие (результат)  «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив» выполнено.

Мероприятие (результат) «Обеспечено содействие развитию интеллектуального и научно – технического потенциала молодежи» выполнено.

В результате проведенных мероприятий увеличена численность талантливых молодых людей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации города Батайска, а также увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностям собственного развития.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде».

Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска» выполнено.

В рамках реализации мероприятий по данному направлению проведены такие мероприятия, как: Всероссийская акция «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Триколорный забег», «Триколорная лента», «Дон помнит».

Мероприятие (результат) «Организовано проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности» выполнено.

В рамках проведенных мероприятий у молодежи формируются чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности».

Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».

Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив» выполнено.

Мероприятие (результат) «Реализован региональный проект «Социальная активность (Ростовская область)». Создан муниципальный центр развития добровольчества (волонтерства)» выполнено.

В результате проведенных мероприятий обеспечено повышение общественно – полезной добровольческой (волонтерской) занятости населения.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики».

Мероприятие (результат) «Создан многофункциональный молодежный центр (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)» выполнено.

В результате работы молодежного центра обеспечено увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории муниципальных образований в Ростовской области.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

Отделом по делам молодежи Администрации города Батайска осуществляется постоянный мониторинг и промежуточная оценка реализации молодежной политики на территории города Батайска.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 755,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 272,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 482,9 тыс. рублей.

Использование расходов муниципальной программы составило 747,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 264,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 482,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 8,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 8,3 тыс. рублей (остаток средств образовался в связи с отсутствием фактической потребности в заключении контракта на приобретение наградной и сувенирной продукции).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами 2025 году были предусмотрены 16 показателей, все они были достигнуты.

Показатель  «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» – плановое значение – 16,0 процентов, фактическое значение – 16,0 процентов.

Показатель «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи» – плановое значение – 34,0 процента, фактическое значение – 34,0 процента.

Показатель «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение» – плановое значение 20,5 процентов, фактическое значение – 20,5 процентов.

Показатель «Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики» – плановое значение - 57,0 процентов, фактическое значение – 57,0 процентов.

Показатель «Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» - плановое значение - 60 человек, фактическое значение – 60 человек.

Показатель «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления» – плановое значение - 30,0 процентов, фактическое значение – 30,0 процентов.

Показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» – плановое значение - 6,7 процента, фактическое значение – 6,7 процента.

Показатель «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей» – плановое значение – 3,3 тыс. человек, фактическое значение – 3,3 тыс .человек.

Показатель «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории(в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» – плановое значение – 82,0 процента, фактическое значение – 82,0 процента.

Показатель «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления» – плановое значение – 3,3 тыс. человек, фактическое значение – 3,3 тыс. человек

Показатель «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» – плановое значение – 9,0 тыс. человек, фактическое значение – 9,0 тыс. человек.

Показатель «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалог» – плановое значение – 6,7 тыс. человек, фактическое значение – 6,7 тыс. человек.

Показатель «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные» – плановое значение – 3,3 тыс. человек, фактическое значение – 3,3 тыс. человек.

Показатель «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы МП по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде» – плановое значение – 6,7 тыс. человек, фактическое значение – 6,7 тыс. человек.

Показатель «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» – плановое значение – 11,3 процента, фактическое значение – 11,3 процента.

Показатель «Количество функционирующих муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих)», плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы  города Батайска

«Молодежная политика и социальная активность»,за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата)/наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Причины нереали-зации/ реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 7 | 7 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключены контракты на оказание транспортных услуг |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | заключены контракты на оказание транспортных услуг к местам проведения региональных форумов «Молодая волна», «Ростов», «Прорыв» | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Поданы заявки на участие во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях, в том числе выставках, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи |  | 01.05.2025 | 01.05.2025 |  | Х | Х | подано 86 заявок на участие в региональных форумах «Молодая волна», «Ростов», «Прорыв» | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Сформированы итоговые списки делегаций |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Х | Х | сформированы списки делегаций и направлены в КМП РО | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Делегации направлены |  | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | Х | Х | делегации направлены | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5. Заключение контракта по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | заключен муниципальный контракт по поставку наградной и сувенирной атрибутики | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.1.6. Осуществлена приемка товара |  | 27.06.2025 | 27.06.2025 |  | Х | Х | товар получен в срок. Акт от 07.05.2025 № 171414 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Утверждено положение о проведении мероприятия |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Х | Х | положение утверждено постановлением Администрации от 20.05.2025 № 715 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Проведен муниципальный молодежный форум |  | 30.10.2025 | 16.10.2025 |  | Х | Х | молодежный форум проведен в срок, в котором приняли участие более 200 человек | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено содействие развитию интеллектуального и научно – технического потенциала молодежи» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 2 | 2 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1 Заключен контракт по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | заключен муниципальный контракт по поставку наградной и сувенирной атрибутики. Муниципальный контракт № 04-06 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Осуществлена приемка товара |  | 27.06.2025 | 27.06.2025 |  | Х | Х | товар получен в срок. Акт от 07.05.2025 № 171414 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Утверждено положение о проведении мероприятия |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Х | Х | положение утверждено постановлением Администрации города Батайска от 20.05.2025 № 715 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Организован и проведен муниципальный конкурс «ПРО.Молодёжь» |  | 30.11.2025 | 25.09.2025 |  | Х | Х | муниципальный конкурс «ПРО.Молодёжь» проведен, в конкурсе приняли участие 8 команд | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| - Комплекс процессных мероприятий « «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде». , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процентов | 50,0 | 50,0 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены контракты на оказание транспортных услуг |  | 01.04.2025 | 08.04.2025 |  | Х | Х | бюджетные средства перераспределены с транспортных услуг перераспределены на закупку Георгиевских лент и лент Триколор Заключен контракт от 08.04.2025 № 04-01 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Поданы заявки на участие во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях |  | 01.05.2025 | 01.05.2025 |  | Х | Х | подана заявка на участие в региональном этапе «Зарница 2.0.». Команда МБОУ СОШ № 9 заняла 4 место. | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Сформированы итоговые списки делегаций |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Х | Х | списки направлены в КМП РО. Делегации направлены | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Обеспечено участие делегации муниципального образования во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и мунипальных молодежных мероприятиях |  | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | Х | Х | участие делегации в молодежных мероприятиях принято | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Заключены контракты на приобретение георгиевских лент и лент «Триколор» |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | заключен муниципальный контракт на поставку Георгиевских лент и лент «Триколор» (8 000 шт.). Муниципальный контракт № 04-01 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Организована и проведена молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» |  | 09.05.2025 | 09.05.2025 |  | Х | Х | с 01.05.2025 по 09.05.2025 проведена акция «Георгиевская ленточка» | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Организована и проведена молодежная патриотическая акция «Триколор» |  | 22.08.2025 | 22.08.2025 |  | Х | Х | 22.08.2025 проведена акция «Триколор» | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 2 | 2 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Заключен контракт по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума |  | 01.04.2025 | 16.04.2025 |  | Х | Х | заключен муниципальный контракт от 16.04.2025 № 04-06 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Осуществлена приемка товара |  | 27.05.2025 | 30.04.2025 |  | Х | Х | осуществлена приемка товара | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Утверждено положение о проведении мероприятия |  | 01.06.2025 | 01.06.2025 |  | Х | Х | положение утверждено постановлением Администрации города Батайска от 20.05.2025 № 715 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Мероприятие проведено |  | 30.07.2025 | 30.07.2025 |  | Х | Х | проведен муниципальный конкурс «ПРО.Молодёжь», в конкурсе приняли участие 8 команд | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| - Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую(волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 7 | 7 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключены контракты на оказание транспортных услуг |  | 01.04.2025 | – |  | Х | Х | – | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | необходимости в заключении муниципального контракта не возникло |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Поданы заявки на участие во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях |  | 01.05.2025 | 01.05.2025 |  | Х | Х | проведены мероприятия: Акция «Сети для Наших», Акция «80 добрых дел к Победе», Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Всероссийская акция «Вам, Любимые!» | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Сформированы итоговые списки делегаций |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Х | Х | делегации направлены | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Обеспечено участие делегаций муниципального образования в международных, всероссийских,межрегиональных (окружных), региональных, муниципальных мероприятиях по направлению «добровольчество (волонтерство)» |  | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | Х | Х | обеспечено участие делегаций | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Реализован региональный проект «Социальная активность (Ростовская область)». Создан муниципальный центр развития добровольчества (волонтерства)» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 2 | 2 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. Заключен контракт по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | заключен муниципальный контракт № 04-06 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Осуществлена приемка товара |  | 27.06.2025 | 27.06.2025 |  | Х | Х | товар получен в срок. Акт от 07.05.2025 № 171414 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Утверждено положение о проведении мероприятия |  | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | Х | Х | положение утверждено | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца |  | 05.12.2025 | 05.12.2025 |  | Х | Х | мероприятие проведено | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Создан многофункциональный молодежный центр (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 1 | 1 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на приобретение основных средств |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | муниципальный контракт № 06-03. Приобретены стеллажи, офисное кресло | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Осуществлена приемка товара |  | 01.06.2025 | 01.06.2025 |  | Х | Х | товар получен в срок. Акт № б/н от 03.07.2025 | Грибова Мария Игоревна,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Подготовлен отчет о реализации мероприятий на базе ММЦ за 1 полугодие |  | 01.07.2025 | 01.07.2025 |  | Х | Х | отчет отправлен в КМП РО от 27.06.2025 № 51.05/1365 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Подготовлен отчет о реализации мероприятий на базе ММЦ за 2 полугодие |  | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  | Х | Х | отчет отправлен в КМП РО | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463,

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. рублей)1 | Процент освоения бюджетных средств, процент | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфрастуктуры молодежной политики» | всего | 755,4 | 755,4 | 747,1 | 98,9 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 272,5 | 272,5 | 264,2 | 97,0 | - |
|  | местный бюджет | 482,9 | 482,9 | 482,9 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | всего | 302,8 | 302,8 | 302,8 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | всего | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | всего | 194,7 | 194,7 | 186,4 | 95,7 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 100,0 | - |
|  | местный бюджет | 44,6 | 44,6 | 36,2 | 81,3 | - |
|  | внебюджетны источники | - | - | - | - | - |
|  | всего | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463,

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значение показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка ээффективности | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» | процентов | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 1 | – |
| 1.2. | Показатель 2 . «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи» | процентов | 60,6 | 34,0 | 34,0 | 1 | – |
| 1.3. | Показатель 3. «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение» | процентов | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 1 |  |
| 1.4. | Показатель 4 Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики | процентов | - | 57,0 | 57,0 | 1 | – |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. «Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» | человек | 55 | 60 | 60 | 1 | – |
| 2.2. | Показатель 1.2. «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления» | процент | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 1 |  |
| 2.3. | Показатель 1.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» | процент | 10,0 | 6,7 | 6,7 | 1 |  |
| 2.4. | Показатель 1.4. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей» | тыс. человек | - | 3,3 | 3,3 | 1 |  |
| 2.5. | Показатель 1.5. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» | процент | 80,5 | 82,0 | 82,0 | 1 |  |
| 2.6. | Показатель 1.6. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления» | тыс.человек | - | 3,3 | 3,3 | 1 |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1.1. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | тыс.человек | - | 9,0 | 9,0 | 1 | – |
| 3.2. | Показатель 1.2. «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» | тыс.человек | - | 6,7 | 6,7 | 1 |  |
| 3.3. | Показатель 1.3. «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные» | тыс.человек | - | 3,3 | 3,3 | 1 |  |
| 3.4. | Показатель 1.4. «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы МП по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде» | тыс.человек | - | 6,7 | 6,7 | 1 |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1.1. «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» | процентов | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 1 |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 1.1. «Количество функционирующих муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих)» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Начальник общего отдела Администрации города Батайска |  | В.С. Мирошникова |
| --- | --- | --- |