АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2026   № 366

г. Батайск

Об утверждении отчёта о реализации и

оценке эффективности муниципальной

программы города Батайска

«Развитие здравоохранения» за 2025 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска                 от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                 и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,                     от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций                       по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Коллегии Администрации города Батайска от 25.02.2026 № 26     «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2025 год», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить  отчёт о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчёт о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2025 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Мурзину О.В.

| Глава города Батайска | В.Е. Кукин |
| --- | --- |

Постановление вносит

заместитель главы

Администрации города Батайска

по социальным вопросам

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 04.03.2026 № 366

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению города Батайска и привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях города до 90% к 2030 году, а также информирование населения муниципального образования о возможности распространения социально значимых заболеваний и профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 11.10.2024 № 91 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- в целях создания условий для оказания медицинской помощи населению осуществляется доставка граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно;

- разработан порядок предоставления компенсации расходов на транспортировку пациентов, страдающих хронической почеченой недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощзи методом заместительной почечной терапии и обратно;

- увеличено количесвто мероприятий по целенаправленной профилактической работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, формированию потребности в соблюдении правил здорового образа жизни и сознательного отказа от вредных привычек;

- по сравнению с 2024 годом увеличено количество граждан, желающих участовавать в донорстве крови и ее компонентов;

- увеличено количество информационного материала в общеобразовательных учреждениях по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний, пропаганда физкультуры и спорта и обеспечение поддержки спортивно-оздоровительных учреждений для повышения их доступности большому количеству населения, популяризация здорового образа жизни с проведением массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения мероприятий и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Батайска», предусмотрена реализация 2 мероприятий  и 8 контрольных точек.

Мероприятие  (результат) 1.1. «Оказана услуга в транспортировке пациентов, получающих заместительную почечную терапию методом хронического гемодиализа, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» выполнено в полном объеме.  За отчетный период была оказана транспортировак пациентов в полном объеме согласно запланированных средств и поступивших заявок от ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батйске.

Мероприятие (результат) 1.2. «Оказана услуга  по предоставлению компенсации расходов на транспортировку пациентов, страдающих хронической  почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом почечной терапии и обратно» не выполнено вследствии отсутствия поступивших заявок на оказание данной услуги.

По комплексу процессных мероприятий Задача 1 «Организована услуга по транспортировке пациентов, страдающих почечной недостаточностью» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 2; не достигнуто – 0.

По комплексу процессных мероприятий Задача 2 «Организована услуга по предоставлению компенсации расходов на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом почечной терапии и обратно» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока –0; не достигнуто – 4. Контрольные точки не выполнены, так как носят заявительный характер, заявок на оказание данной услуги за 2025 год не постаполо.

В рамках комплекса процессных мероприятий  «Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации», предусмотрена реализация 1 мероприятия  и 4 контрольных точек.

### Мероприятие 1.1. (результат)  «Организовано информирование населения муниципального образования о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, путём публикаций информационного материала в сетевых изданиях, на официальном сайте Администрации города, в социальных сетях и мессенджерах, а также печатных средствах массовой информации» выполнено в полном объеме. Все мероприятия запланированные на 2025 год исполнены в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий Задача 1 «Организовано информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока –0; не достигнуто – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий  «Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов», предусмотрена реализация 1 мероприятия и 4 контрольных точек.

### Мероприятие 1.1. (результат) «Проведены на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови» выполнено в полном объеме. Все мероприятия запланированные на 2025 год исполнены в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий Задача 1 «Реализованы мероприятия по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока –0; не достигнуто – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий  «Участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах», предусмотрена реализация 1 мероприятия и 4 контрольных точек.

### Мероприятие 1.1. (результат) «Организованы и проведены санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, повышение его дееспособности, а также на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в чрезвычайной ситуации» выполнено в полном объеме. Все мероприятия запланированные на 2025 год исполнены в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий Задача 1 «Организован комплекс мероприятий медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока –0; не достигнуто – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий  «Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации», предусмотрена реализация 1 мероприятия и 4 контрольных точек.

### Мероприятие 1.1. (результат) «Осуществлён комплекс мероприятий, направленных на  формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний» выполнено в полном объеме. Все мероприятия запланированные на 2025 год исполнены в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий Задача 1 «Организован комплекс массовых муниципальных мероприятий, направленных на пропаганду и формирование у населения здорового образа жизни, увеличение периода активного долголетия, а также на предупреждение инвалидности и снижение показателей смертности населения» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока –0; не достигнуто – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий  «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрена реализация 3 мероприятия и 12 контрольных точек.

### Мероприятие 1.1. (результат) «Предоставлены медицинским работникам первоочередные места в детские сады» выполнено в полном объеме. В 2025 по заявлению родителей, являющимися работниками сферы здравоохранения в городе Батайске были предоставлены первоочередные места в детские сады.

Мероприятие 1.2. (результат) «Предоставлены выплаты в виде поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации» выполнено в полном объеме. Согласно поданных заявлений от ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Администрацией города Батайска выплачены поощрения студентам в количестве 65 человек и ординаторам в количестве 10 человек, на общую сумму 390 000 рублей.

Мероприятие 1.3. (результат) «Предоставлены медицинским работникам жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда (по заявлениям)» не выполнено, из-за продолжающихся ремонтных работ в квартирах, которые предназначены для предоставления служебного жилья медицинским работникам.

По комплексу процессных мероприятий Задача 1 «Созданы благоприятные условия в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока –0; не достигнуто – 0.

По комплексу процессных мероприятий Задача 2 «Предоставлены выплаты в виде  поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока –0; не достигнуто – 0.

По комплексу процессных мероприятий Задача 3 «Предоставлены медицинским работникам  жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда (по заявлениям)» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока –0; не достигнуто – 4. Контрольные точки не исполнены вследствии продолжающихся ремонтных работ в квартирах, которые предназначены для предоставления служебного жилья медицинским работникам.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ходе реализации муниципальной программы выявлены следующие факторы, повлиявшие на ход её реализации:

К отрицательным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы, можно отнести недостаточный контроль работы по предоставлению медицинским работникам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, а именно:

- недостаточное финансирование работ по ремонту жилых помещений, предназначенных для предоставления медицинским работникам по договорам социального найма;

- ведение реестра медицинских работников, которым необходимо жилье.

Одним из положительных факторов, повлиявших на выполнение муниципальной программы, является оптимизация расходов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 7860,0                      тыс. рублей, в том числе по источникам

финансирования:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 7860,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0  тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6444,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6444,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0  тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 1415,2 тыс. рублей, в рамках сложившейся экономии в результате отсутствия заявок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальнойпрограммы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 12  из которых:

Фактические значения соответствуют плановым, по 10 показателям

Фактические значения превышают плановые, по 0 показателям

не достигнуты плановые значения п 2 показателям.

Показатель 2.1 «Доля удовлетворённых  граждан которым предоставлена компенсация расходов на транспортировку от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом почечной терапии и обратно» – плановое значение - 99,0%, фактическое исполнение - 0%. Показатель недостигнут в результате отсутствия поданных заявлений в Администрацию города Батайска о предоставлении компенсации расходов на транспортировку от места фактического проживания до места получения медицинской помощи методом почечной терапии.

Показатель 1.3 «Количество медицинских работников получивших служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда» – плановое значение - 1 еденица, фактическое исполнение - 0 едениц. Показатель не достигнут в результате проведения ремонтных работ в квартирах, предназначенных  для предоставления служебного жилья медицинским работникам.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

В  2026 году продолжить работу по разработанной муниципальной программе города Батайска «Развитие здравоохранения».

Проведение ежедогного мониторинга и оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

Таблица № 1

к отчёту о реализации муниципальной

программы за отчётный год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| 01.01.2025 | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объёме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Мероприятие (результат) 1.1.«Оказана услуга в транспортировке пациентов, получающих заместительную почечную терапию методом хронического гемодиализа, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | % | 100,0 | 100,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Определена потребность в транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | 15 января 2025г. | 15 января 2025г. | % | 100,0 | 100,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Проведена электронная закупочная процедура на определение исполнителя по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | 1 февраля 2025 г. | 29 января 2025 г (перевозка пациентов с 01.02.2025 по 31.05.2025 | % | 100,0 | 100,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | сроки проведения закупочной процедуры опредяляются от доведения лимитов финансовым управлением Админситацрии гороад Батайска |  |
| 1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Заключены муниципальные контракты по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью от места их проживания до места получения медицинской помощи и обратно» | 20 февраля 2025г. | 29 января 2025 г Муниципальный контракт ИП Султанян Санвел Касумович от 29.01.2025 № 25000001 (тыс. руб.) (перевозка пациентов с 01.02.2025 по 31.05.2025 | % | 100,0 | 100,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | сроки проведения закупочной процедуры опредяляются от доведения лимитов финансовым управлением Админситацрии гороад Батайска |  |
| 1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Предоставлен отчёт транспортной компании о проводимой транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью от места их проживания до места получения медицинской помощи и обратно» | 15 ноября 2025 г. . | 15 ноября 2025 г. | % | 100,0 | 100,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 2. | «Мероприятие 2.1. (результат) «Оказана услуга по предоставлению компенсации расходов на транспортировку от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом почечной терапии и обратно» | 01.01.2025 | X | % | 100,0 | X | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | Отсутствие заявок на предоставление компенсации расхождов по транспортировке |  |
| 2.1 | ### Контрольная точка 2.1.1. «Определена потребность в транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно собственным или привлечённым транспортным средством» | 30 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 30 декабря 2025 г. | X | % | 100,0 | X | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | Отсутствие заявок на предоставление компенсации расхождов по транспортировке |  |
| 2.2 | ### Контрольная точка 2.1.2. «Собраны документы на предоставление компенсации расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно собственным или привлечённым транспортным средством» | 30 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 30 декабря 2025 г. | X | % | 100,0 | X | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | Отсутствие заявок на предоставление компенсации расхождов по транспортировке |  |
| 2.3 | ### Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлена служебная записка на предоставление компенсации расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно собственным или привлечённым транспортным средством» | 30 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 30 декабря 2025 г. | X | % | 100,0 | X | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | Отсутствие заявок на предоставление компенсации расхождов по транспортировке |  |
| 2.4 | ### Контрольная точка 2.1.4. «Предоставлена компенсация расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно собственным или привлечённым транспортным средством» | 30 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 30 декабря 2025 г. | X | % | 100,0 | X | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | Отсутствие заявок на предоставление компенсации расхождов по транспортировке |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Организовано информирование населения муниципального образования о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, путём публикаций информационного материала в сетевых изданиях, на официальном сайте Администрации города, в социальных сетях и мессенджерах, а также печатных средствах массовой информации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | % | 99,6 | 99,6 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Разработаны макеты о социально значимых заболеваниях» | 15 января 2025 г. | 15 января 2025 г. | % | 99,6 | 99,6 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Размещены баннеры о социально значимых заболеваниях на официальном сайте Администрации города» | 15 марта 2025 г. | 15 марта 2025 г. | % | 99,6 | 99,6 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Размещены баннеры о социально значимых заболеваниях в социальных сетях и мессенджерах» | 15 июля 2025 г. | 15 июля 2025 г. | % | 99,6 | 99,6 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Размещены баннеры о социально значимых заболеваниях в подведомственных учреждениях и организациях» | 15 октября 2025 г. | 15 октября 2025 г. | % | 99,6 | 99,6 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови» | 01.01.2025 | 31.12.,2025 | % | 90,0 | 90,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Организованы физкультурно - оздоровительные и интеллектуально - творческие мероприятия, которые активно пропагандируют ЗОЖ» | 7 апреля 2025 г. | 7 апреля 2025 г. | % | 90,0 | 90,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Проведены открытые уроки и выступления на внеурочных мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови» | 20 апреля 2025 г. | 20 апреля 2025 г. | % | 90,0 | 90,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Проведены открытые уроки и выступления на внеурочных мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови» | 20 октября 2025 г | 20 октября 2025 г | % | 90,0 | 90,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Проведены мероприятия, которые содействуют организации досуга молодёжи и формирую позитивное отношение к здоровому образу жизни, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями» | 15 ноября 2025 г. | 15 ноября 2025 г. | % | 90,0 | 90,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы и проведены санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, повышение его дееспособности, а также на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в чрезвычайной ситуации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | % | 90,0 | 90,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Организован комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья и работоспособности личного состава аварийно — спасательных формирований и населения, попавшего в зону ЧС» | 01 мая 2025 г. | 01 мая 2025 г. | % | 90,0 | 90,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| .1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Оказана своевременная медицинская помощь всех видов поражённым и заболевшим, подготовка их к эвакуации в лечебные учреждения для дальнейшего лечения» | 01 августа 2025 г | 01 августа 2025 г | % | 90,0 | 90,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Произведено снабжение личного состава аварийно-спасательных формирований и населения средствами медицинской защиты и средствами оказания первой медицинской помощи» | 01 сентября 2025г. | 01 сентября 2025г. | % | 90,0 | 90,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Размещена информации на официальном сайте Администрации города о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах» | 01 ноября 2025г. | 01 ноября 2025г. | % | 90,0 | 90,0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлён комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | еденица | 10 | 10 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Размещена социальная реклама по пропаганде здорового ### образа жизни на официальном сайте Администрации города и подведомственных учреждений» | 01 мая 2025 г. | 01 мая 2025 г. | еденица | 10 | 10 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Проведены мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | 01 июня 2025 г. | 01 июня 2025 г. | еденица | 10 | 10 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Проведены мероприятий по развитию навыков здорового образа жизни, по профилактике зависимостей и социальных заболеваний, формированию культуры здоровья и безопасности» | 01 августа 2025 г. | 01 августа 2025 г. | еденица | 10 | 10 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Проведено информирование населения города о проведении диспансеризации и мотивирование граждан к прохождению диспансеризации, путём размещения информации на официальных сайтах подведомственных учреждений» | 01 ноябрь 2025 г. | 01 ноябрь 2025 г. | еденица | 10 | 10 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены ### медицинским работникам первоочередные места в детские сады» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | еденица | 0 | 2 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Приняты заявления от медицинских работников на получение места в дошкольном образовательном учреждении» | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | еденица | 0 | 2 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Определено количество поданных заявлений от медицинских работников на получение места в дошкольном образовательном учреждении» | 1 июня 2025 г. | 1 июня 2025 г. | еденица | 0 | 2 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлены детям медицинских сотрудников места в дошкольном образовательном учреждении» | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | еденица | 0 | 2 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Предоставлен отчёт о выделении детям медицинских сотрудников мест в дошкольном образовательном учреждении» | 29 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | еденица | 0 | 2 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | X |  |
| 2. | ### Мероприятие (результат) 2.1. «Предоставлены выплаты в виде поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения ### Российской Федерации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | еденица | 110 | 75 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | Согласно поданных заявлений от ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске |  |
| 2.1 | ### Контрольная точка 2.1.1. «Составлены списки претендентов на выплаты» | 01 августа 2025 г. | 01 августа 2025 г. | еденица | 110 | 75 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | Согласно поданных заявлений от ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске |  |
| 2.2 | ### Контрольная точка 2.1.2. «Проведена корректировка списков обучающихся студентов и ординатор» | 10 августа 2025 г. | 10 августа 2025 г. | еденица | 110 | 75 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | Согласно поданных заявлений от ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске |  |
| 2.3 | ### Контрольная точка 2.1.3. «Подготовлено постановление о поощрении студентов и ординаторов» | 15 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. | еденица | 110 | 75 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | Согласно поданных заявлений от ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске |  |
| 2.4 | ### Контрольная точка 2.1.4. «Произведено путём безналичного перевода перечисление денежных средств на указанные реквизиты» | 10 сентября 2025 г | 10 сентября 2025 г | еденица | 110 | 75 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | Согласно поданных заявлений от ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске |  |
| 3. | ### Мероприятие (результат) 3.1. «Предоставлены медицинским работникам жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда (по заявлениям)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | еденица | 1 | 0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | отсутствие необходимых квартир, которые предназначены для предоставления служебного жилья медицинским работникам. |  |
| 3.1 | ### Контрольная точка 3.1.1. «Определён список желающих на получение жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда» | 01 августа 2025 г. | X | еденица | 1 | 0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | отсутствие необходимых квартир, которые предназначены для предоставления служебного жилья медицинским работникам. |  |
| 3.2 | ### Контрольная точка 3.1.2. «Проведена проверка/сверка в отношении поданного заявления и предоставленного пакета документов » | 01 сентября 2025 г. | X | еденица | 1 | 0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | отсутствие необходимых квартир, которые предназначены для предоставления служебного жилья медицинским работникам. |  |
| 3.3 | ### Контрольная точка 3.1.3. «Вынесено решение Администрации города Батайска о предоставлении медицинскому работнику служебного жилого помещения» | 01 октября 2025 г. | X | еденица | 1 | 0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | отсутствие необходимых квартир, которые предназначены для предоставления служебного жилья медицинским работникам. |  |
| 3.4 | ### Контрольная точка 3.1.4. «Заключён договор найма муниципального специализированного жилого помещения» | 01 ноября 2025 г. | X | еденица | 1 | 0 | Администрация города Батайска (Мурзина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам) |  | отсутствие необходимых квартир, которые предназначены для предоставления служебного жилья медицинским работникам. |  |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования |  | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> |  | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 |  | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| ### Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» |  | всего | 7860,0 | 7860,0 |  | 6444,8 |  | 82,0 | X |
|  |  | федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | местный бюджет | 7860,0 | 7860,0 |  | 6444,8 |  | 82,0 | X |
|  |  | внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
| ### Комплекс процессных мероприятий ### «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Батайска» |  | всего | 7400,0 | 7400,0 |  | 5984,8 |  | 80,9 | X |
|  |  | федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | местный бюджет | 7400,0 | 7400,0 |  | 5984,8 |  | 80,9 | X |
|  |  | внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
| ### Комплекс процессных мероприятий ### «Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» (всего), в том числе: |  | всего | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
| ### Комплекс процессных мероприятий ### «Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов» |  | всего | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
| ### Комплекс процессных мероприятий ### «Участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах» |  | всего | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
| ### Комплекс процессных мероприятий ### «Реализация на территории муниципального образования мероприят ий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» |  | всего | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
| ### Комплекс процессных мероприятий ### «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | всего | 460,0 | 460,0 |  | ### 460,0 |  | 100 | X |
|  |  | федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |
|  |  | местный бюджет | 460,0 | 460,0 |  | ### 460,0 |  | 100 | X |
|  |  | внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0,0 | X |

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии, обеспеченных доставкой от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно, в общей численности граждан, нуждающихся в доставке | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100% | Х |
| 1.2. | Показатель 2. Количество проведённых мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории города Батайска, информирование населения города всеми возможными способами | единица | 12 |  | 12 | 12 |  | 100% | Х |
| 1.3. | Увеличение доли медицинских работников и фармацевтических работников в медицинских учреждения города Батайска | % | 80,5 |  | 80,5 | 80,5 |  | 85% | Х |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля удовлетворённых граждан нуждающихся в транспортировке от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | % | 99,0 |  | 99,0 | 99,0 |  | 100% | Х |
| 2.2. | Показатель 2.1. Доля удовлетворённых граждан которым предоставлена компенсация расходов на транспортировку от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом почечной терапии и обратно | % | 99,0 |  | 99,0 | 0,0 |  | 70% | В отчетном 2025 году заявления от людей, которым необходимо предоставить услугу по компенсации расходов по транспортировке, отсутствуют. |
| «Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель 1.1 Доля населения муниципального образования охваченного информированием о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, путём публикаций информационного материала в сетевых изданиях, на официальном сайте Администрации города, в социальных сетях и мессенджерах, а также печатных средствах массовой информации | % | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100% | Х |
| «Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Показатель 1.1 Доля населения города вовлечённого в парадигму здорового образа жизни и пропаганду донорства крови | % | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100% | Х |
| «Участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Показатель 1.1. Доля населения города проинформированного о медико-санитарной обстановке в зоне ЧС и о принимаемых мерах при чрезвычайных ситуациях | % | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  | 100% | Х |
| «Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Показатель 1.1. Количество организованных мероприятий, которые направлены на сохранение здоровья, мотивирование граждан к личной ответственности за своё здоровье, разработка индивидуальных подходов для формирования здорового образа жизни, борьба с факторами риска, которые могут привести к развитию сложных заболеваний, распространение информации для населения о вреде курения, излишнему употреблению алкоголя и увеличение продолжительности активной жизни | еденица | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% | Х |
| «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Показатель 1.1. Количество предоставленных мест в детских садах детям медицинских работников в приоритетном порядке | единица | 2 |  | 2 | 2 |  | 100% | Х |
| 2.8 | Показатель 1.2. Количество студентов и ординаторов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, которым выплачены поощрения, в целях поддержки освоения ими основных образовательных программ | единица | 110 |  | 110 | 75 |  | 95% | Количество студентов и ординаторов зависит от поданных заявлений ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске |
| 2.9 | Показатель 1.3. Количество медицинских работников получивших служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда | единица | 1 |  | 1 | 0 |  | 70% | отсутствие служебных квартир , предназначенных для медицинских работников |
| Начальник общего отдела Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  | В.С. Мирошникова |  |  |