АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2026   № 483

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации

и оценке эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2025 год

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска 
от 18.06.2024 №1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,  
от 19.07.2024 №2125 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», 
на основании решения Коллегии Администрации города Батайска 
от 25.02.2026 № 20 «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» разместить 
на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Мурзину О.В.

Глава города Батайска							      В.Е. Кукин

Постановление вносит отдел по делам молодёжи, 
физической культуры и спорту 
Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 20.03.2026 № 483

Отчет

о реализации муниципальной программы 
города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения жителей города Батайска возможность систематически заниматься физической культурой и спортом и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 376 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году достигнуты следующие результаты:

проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия, традиционная спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Батайска, спартакиада трудящихся города Батайска (муниципальный этап спартакиады Дона), спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, спартакиада для детей сирот и оставшихся без попечения родителей;

в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди лиц старшего возраста, среди трудящегося населения, среди общеобразовательный организаций, среди спортивных клубов по месту жительства и работы граждан; среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и Зимний фестиваль среди всех категорий населения. Количество зарегистрированных 
на официальном портале комплекса ГТО – 3581тысяч человек. Приняли участие в выполнении нормативов – 3660 тысяч человек;

проведены городские соревнования по футболу, в том числе Чемпионат по футболу среди детско-юношеских команд (2010-2011 г.р.), посвященный Дню Города и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги», в которых приняли участие более 150 человек, в течение года провелись много различных соревнований по баскетболу, волейболу, футболу, спортивному ориентированию, туризму, всем видам борьбы, плаванию.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта», мероприятий ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайска» «Инфраструктура физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) 
и 25 контрольных точек.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайска» включает в себя:

Мероприятие (результат) 1.1. «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» выполнено в полном объеме.

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Батайск» на 2025 год осуществлено проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий. Проведено 247 соревнований. В городе Батайске вовлечены в занятия физической культурой все возрастные группы и социальные слои населения, от школьников до людей пенсионного возраста.

В 2025 году проведены мероприятия, направленные на проведение многоэтапных комплексных физкультурных мероприятий:

Традиционная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Батайска, Спартакиада трудящихся города Батайска (муниципальный этап Спартакиады Дона), Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, Спартакиада для детей сирот и оставшихся без попечения родителей).

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания: муниципальным бюджетным учреждением «Центр физкультурно-массовой работы» выполнено в полном объеме.

В муниципальном бюджетном учреждении «Центр физкультурно-массовой работы» города Батайска, подведомственном Администрации города Батайска, муниципальные задания выполнены.

В 2025 году проведены мероприятия, направленные на вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведены мероприятия для вовлечения всех категорий населения от дошкольников до лиц старшего возраста в выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО. Проведены фестивали среди семейных команд, лиц старшего возраста, среди обучающихся образовательных организаций, среди спортивных клубов по месту жительства и работы граждан; среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, среди обучающихся общеобразовательных организаций. В 2025 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 3660 тыс. человек среди всех категорий населения.

Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктура физической культуры и спорта» включает в себя:

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнено благоустройство спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск» не выполнено. В 2025 году муниципальной программой не предусмотрено финансирование благоустройство спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайска» предусмотрено выполнение 21 контрольной точеки, из них достигнуто в установленные сроки – 14, ранее установленного срока – 7.

По комплексу процессных мероприятий «Инфраструктура физической культуры и спорта» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 0, ранее установленного срока – 0.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта»

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта» оказывали влияние следующие факторы:

Своевременное финансирование муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

на 2025 год составил 10587,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 10587,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» составило 10587,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет –10587,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 0,9 тыс. рублей, из них :

0,9 тыс. рублей –  экономия по расходам на командирование сборных команд города Батайска.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска  «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год приведены 
в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» и структурными элементами предусмотрено:

6 показателя, из которых по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 59,9 процента, фактическое значение – 61,6 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований.

Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов» – плановое значение – 32,93 процента, фактическое значение – 36,47 процента. Превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения муниципального образования и количеством спортивных сооружений.

Показатель «Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 93,9 процента, фактическое значение – 93,9 процента.

Показатель «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение –55,8 процента, фактическое значение – 55,8 процента.

Показатель «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 29,0 процента, фактическое значение – 28,6 процента.

Показатель «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – плановое значение – 72,0 процента, фактическое значение – 102,2 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программой города Батайска «Развитие физической культуры и спорта», структурных элементов с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программой города Батайска «Развитие физической культуры и спорта.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы города Батайска

«Развитие физической культуры и спорта»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программой города Батайска «Развитие физической культуры и спорта», отсутствуют.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программой города Батайска

«Развитие физической культуры и спорта за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» | 31.12.2025 | 27.12.2025 | человек | 72314 | 72314 | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Утвержден и направлен в учреждения и организации календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 10.01.2025 | 10.01. 2025 | Х | Х | Календарный план утвержден и направлен в учреждения, организации | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 Подготовлен и утвержден перечень физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | 10.01.2025 | 10.01. 2025 | Х | Х | Утвержден перечень физкультурно-спортивных мероприятий | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Разработаны и утверждены Положения о многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях: - традиционная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Батайска; - Спартакиада трудящихся города Батайска (муниципальный этап Спартакиады Дона) - Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства - Спартакиада для детей сирот и оставшихся без попечения родителей | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х | Утверждены положения о многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. В первом полугодии проведено 80 физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | 15.07.2025 | 15.07.2025 | Х | Х | На территории города Батайска прошло около 80 физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Проведено многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Традиционная Спартакиада трудящихся города Батайска (муниципальный этап Спартакиады Дона)» | 15.06.2025 | 15.06.2025 | Х | Х | 17.05.2025 была проведена «Традиционная Спартакиада трудящихся города Батайска (муниципальный этап Спартакиады Дона)» | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Проведено многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Спартакиада для детей сирот и оставшихся без попечения родителей» | 27.08.2025 | 27.08.2025 | Х | Х | В августе проведено физкультурное мероприятие «Спартакиада для детей сирот и оставшихся без попечения родителей» | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Проведено многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Традиционная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Батайска | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | В течении года проведено многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Традиционная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Батайска | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Проведено многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | 15.06.2025 | 15.06.2025 | Х | Х | В апреле 2025 года состоялось многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. Во втором полугодии проведено 120 физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | На территории города Батайска прошло около 120 физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка 1.1.10. «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | На постоянной основе освещаются в средствах массовой информации о физкультурных и спортивных мероприятиях города Батайска | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.1.11. «Закупка включена в план закупок» | 27.12.2025 | 19.08.2025 | Х | Х | Приобретение наградной атрибутики для награждения (кубки, грамоты, рамки) | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.1.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 27.12.2025 | 31.08.2025 | Х | Х | Приобретение наградной атрибутики для награждения (кубки, грамоты, рамки) № 187 от 17.03.2025; № 05-02 от19.05.2025; Оказание услуг по транспортировке спортсменов для участия в зональном этапе Спартакиады среди трудящегося населения Ростовской области 2025 года и обратно. №08-03 от 15.08.2025 | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка 1.1.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 27.12.2025 | - | Х | Х | 20.03.2025 26.05.2025 Осуществлена прием товаров наградной атрибутики | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка 1.1.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 27.12.2025 | 31.08.2025 | Х | Х | Произведена оплата предоставляемых услуг: 25.03.2025, 30.05.2025, 29.08.2025, | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2. | 2. комплекс процессных мероприятий «Проведена активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Население вовлечено в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания: муниципальным бюджетным учреждением «Центр физкультурно-массовой работы» | 31.12.2025 | 24.12.2025 | человек | 3660 | 3660 | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Х | Х | Соглашение №1 от 28.12.2024 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Размещен в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 10.02.2025 | 10.02.2025 | Х | Х | Информация размещена на официальном сайте Администрации города Батайска http://www.батайск-официальный.рф и в социальных сетях | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Х | Х | Оплата налогов, сборов и иных платежей | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Утверждены и направлены в учреждения и организации города Батайска положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х | Положение о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО направлены в учреждения и организации города | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.5. | Контрольная точка 2.1.5. Разработан и утвержден план-график приема нормативов комплекса ГТО у населения города Батайска | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Х | Х | Утвержден план-график приема нормативов комплекса ГТО | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка 2.1.6. Проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО | 25.12.2025 | 20.10.2025 | Х | Х | Фестивали комплекса ГТО на территории города Батайска проведены: 15.03.2025, 17.03.2025,28.05.2025, 21.07.2025,22.08.2025, 20.10.2025 | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.7. | Контрольная точка 2.1.7. Проведен прием нормативов комплекса ГТО у населения города Батайска | 25.12.2025 | 24.12.2025 | Х | Х | Осуществлен прием нормативов комплекса ГТО у населения города Батайска всех категорий граждан | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 3. | Комплекса процессных мероприятий «Инфраструктура физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск» | 31.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | В 2025 году муниципальной программой не предусмотрено финансирование благоустройство спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | Не осуществлялась | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | Не осуществлялась | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | Не осуществлялась | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | Не осуществлялась | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программой города Батайска

«Развитие физической культуры и спорта» за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 10587,9 | 10587,9 | 10587,0 | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 10587,9 | 10587,9 | 10587,0 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| «Комплекс процессных мероприятий ««Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | всего | 10587,9 | 10587,9 | 10587,0 | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 10587,9 | 10587,9 | 10587,0 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктура физической культуры и спорта» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка эффективности | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 2025 | 59,9 | 61,6 | 2 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 2025 | 32,93 | 36,47 | 2 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений |
| 1.3. | Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процентов | 2025 | 93,9 | 93,9 | 1 | - |
| 1.4. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» | процентов | 2025 | 55,8 | 55,8 | 1 | - |
| 1.5. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процентов | 2025 | 29,0 | 28,6 | 2 | - |
| 1.6. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 2025 | 72,0 | 102,2 | 2 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований. |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска 											         В.С. Мирошникова