АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2026   № 419

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценке

эффективности муниципальной программы

города Батайска «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных

объектах» за 2025 год

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска 
от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», 
от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», 
на основании решения Коллегии Администрации города Батайска 
от 25.02.2026 № 10 «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год разместить 
на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации города Батайска по внутренней политике Харсееву Е.В.

| И.о Главы города Батайска | Е.В. Харсеева |
| --- | --- |

Постановление вносит

МБУ «Управление гражданской

защиты города Батайска»

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 11.03.2026 № 419

Отчет

о реализации муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, повышения уровня пожарной безопасности и модернизации муниципальной системы оповещения населения города Батайска в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 386, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной  программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде;

обеспечено проведение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций;

обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения города Батайска, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и безопасность 
на воде» предусмотрено 1 мероприятие и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена пожарная безопасность и безопасность на воде»
выполнено. В ходе выполнения мероприятия проведены рейды по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде в количестве 1141 выезда. Постановлением Правительства Ростовской области от 28.04.2025 № 323 был установлен особо противопожарный режим в случае повышения пожарной безопасности. В мае 2025 г. по плану основных мероприятий в области ГО,ЧС был проведен «День безопасности на воде» так же по плану основных мероприятий в области ГО,ЧС в апреле 2025 г. были проведены пожарно-тактические учения.

В рамка структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 контрольные точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование МБУ «Защита»» выполнено. В ходе выполнения мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов и основных средств.

В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный горд» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 7 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения города Батайска» выполнено.   В ходе выполнения мероприятия в марте и октябре 2025 г. была проведена командно-штабная тренировка, в рамках тренировки была проведена проверка системы оповещения.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено функционирование системы-112» выполнено. В ходе выполнения мероприятия  были заключены соглашения с операторами сотовой связи по передачи СМС сообщений. В 2025 году было заключено 5 соглашений (ПАО «Ростелеком, ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС».). Заключен контракт на техническое обслуживание системы 112 с ООО «ГК «Вега». Заключен контракт на предоставление доступа и использования линий связи с ПАО «Ростелеком. Три сотрудника прошли обучение в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС».

Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» выполнено. В ходе выполнения мероприятия был заключен муниципальный контракт на предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, её хранение, экспорт видеоматериалов. 
три сотрудника прошли обучение в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС».

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

дооснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы повлияли 
на повышение оперативных возможностей Аварийно-спасательного формирования и экстренной службы-112, 
что привело к снижению количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях, в которых пострадало 3 человека;

должное обеспечение функционирования системы вызова экстренных служб (системы-112) повлияло на рост доверия населения и увеличило количество обращений граждан.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 36 904,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 36004,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 900,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 36176,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 35348,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 828,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе составил 728,2 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 656,4 тыс. рублей (608,4 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам учреждений по фонду оплаты труда, 48,0 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок);

внебюджетные источники – 71,8 тыс. рублей (экономия по результатам проведения закупок)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено: 7 показателей.

Фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям.

Не достигнуты плановые значения:

Показатель 1 «Доля населения города Батайска, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения» – плановое значение 90, фактическое 85

Достигнуты плановые значения:

Показатель 1.1. «Недопущение снижения уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия к месту вызова» плановое значение 100 процентов, фактическое 100 процентов.

Показатель 2.1.1 «Проведение выездных рейдов по профилактике пожарной безопасности и по обеспечению безопасности на воде» плановое значение 1141 выезд, фактически 1141 выезд.

Показатель 2.2.1. «Количество аттестованных спасателей, обеспечивающих готовность подразделениям 
к действиям по предназначению» плановое значение 16 человек, фактически 16 человек.

Показатель 2.3.2. «Круглосуточный прием от населения и организаций сообщений, обработка данных, контроль принятых мер по предупреждению и ликвидации ЧС» плановое значение 145000,0 единиц, фактически 145000,0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и безопасность на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена пожарная безопасность и безопасность на воде» | Ежемесячно в течении 2025 года | Ежемесячно в течении 2025 года | процентов | 100 | 100 | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |
| 1.1 | Контрольная точка «Проведены рейды по обеспечению пожарной безопасности» | Ежемесячно в течении 2025 года | Ежемесячно в течении 2025 года | Х | Х | Проводились профилактические выезды ежемесячно в общественные места города Батайска (570 выезда) | Заместитель начальника Мажугина Ольга Анатольевна | - |
| 1.2. | Контрольная точка «Проведены рейды по обеспечению безопасности на воде» | Ежемесячно в течении 2025 года | Ежемесячно в течении 2025 года | Х | Х | Проводились профилактические выезды ежемесячно по водным объектам города Батайска (571 выезда) | Начальник АСФ Данько Роман Викторович | - |
| 1.3. | Контрольная точка «Установлен особо противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности» | 2025 г. | 28.04.2025 г. | Х | Х | Постановление Правительства Ростовской области от 28.04.2025 № 323 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Ростовской области» | Заместитель главы Администрации города Батайска по внутренней политике Харсеева Елена Владимировна | - |
| 1.4. | Контрольная точка «Проведен «День безопасности на воде» | Май 2025 г. | 23.05.2025 г. | Х | Х | План основных мероприятий в области ГО, ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Заместитель главы Администрации города Батайска по внутренней политике Харсеева Елена Владимировна | - |
| 1.5. | Контрольная точка «Проведено пожарно-тактические учение» | 2025 г. | 18.04.2025 г. | Х | Х | План основных мероприятий в области ГО, ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |
| 1.6. | Контрольная точка «Организовано информирование населения через СМИ, сайт Администрации города о правилах поведения при купании | Июнь-август 2025 г. | Июнь-август 2025 г. | Х | Х | План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Заместитель начальника Мажугина Ольга Анатольевна | - |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Защита населения о чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование МБУ «Защита» | 01.01.2025г. | 29 декабря 2025г. | процентов | 100 | 100 | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |
| 2.2 | Контрольная точка «Проведено командно-штабное учение» | 2025 г. | 2025 г. | Х | Х | План основных мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности.(проведены 5 учений) | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |
| 2.3. | Контрольная точка. «Внесены изменения и разработаны проекты нормативных правовых актов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2025 г. | 2025 г. | Х | Х | Постановления Администрации города Батайска ( разработаны 5 постановлений Администрации города Батайска) | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения города Батайска | 31 декабря 2025г. | 29 декабря 2025г. | процентов | 100 | 100 | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |
| 3.2. | Мероприятие (результат)Обеспечено функционирование системы-112 | 31 декабря 2025г. | 29 декабря 2025г. | процентов | 100 | 100 | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |
| 3.3. | Мероприятие (результат)Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 31 декабря 2025г. | 29 декабря 2025г. | процентов | 100 | 100 | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |
| 3.4. | Контрольная точка. Обеспечен охват населения муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о чрезвычайных ситуациях | 2025 г. | Март 2025 г., Октябрь 2025 г. | Х | Х | Акт комплексной проверки (В марте и октябре 2025 года была проведена командно-штабная тренировка, в рамках тренировки была проведена проверка системы оповещения, на основании этого был составлен акт | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |
| 3.5. | Контрольная точка Заключены соглашения с операторами сотовой связи по передачи СМС сообщений | 2025г. | Январь 2025 г. | Х | Х | Соглашение с операторами связи (В 2025 году было заключено 5 соглашений (ПАО «Ростелеком», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС» | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |
| 3.6. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов | 2025 г. | Декабрь 2024 г. | Х | Х | Муниципальный контракт № 4000500 от 30.12.2024 (Муниципальный контракт заключен на сумму 3500,0 тыс. руб.) | ООО «ГК «Вега» | - |
| 3.7. | Контрольная точка «Реализован перспективный план развития муниципальной системы дистанционного мониторинга природных пожаров на территории города Батайска Ростовской области | 2025 г. | - | Х | Х | Перспективный план развития муниципальной системы дистанционного мониторинга природных пожаров на территории города Батайска Ростовской области | Администрация города Батайска, МБУ «Защита», Финансовое управление города Батайска | - |
| 3.8. | Контрольная точка «Заключен контракт на техническое обслуживание системы 112. | 2025 г. | Декабрь 204 г. | Х | Х | Муниципальный контракт № 2024/61 от 23.12.2024 (Муниципальный контракт заключен на сумму 240,0 тыс. руб. | ООО «ГК «Вега» | - |
| 3.9. | Контрольная точка «Заключен контракт на предоставление доступа и использования линий связи» | 2025 г. | Январь 2025 г | Х | Х | Муниципальный контракт № 0101/25 от 30.01.2025 г (Муниципальный контракт заключен на сумму 210,0 тыс. руб.) | ПАО «Ростелеком» | - |
| 3.10. | Контрольная точка «Обучены в ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» | 2025 г. | Март 2025 г. Сентябрь 2025 г. Октябрь 2025 г. | Х | Х | Свидетельство об обучении. (Один сотрудник прошел обучение по программе ГОЧС, пять человек прошли обучение по программе «Безопасный город и «Системы – 112») | Начальник МБУ «Защита» Мусоян Арам Каренович | - |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) | Процент освоения бюджетных средств, % (5)/(4)*100 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | всего | 36904,4 | 36004,4 | 36176,2 | 98,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 36004,4 | 36004,4 | 35348,0 | 98,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 900,0 | 0,0 | 828,2 | 92,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и безопасность на воде» | всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения о чрезвычайных ситуаций» | всего | 32874,4 | 31974,4 | 32146,2 | 97,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 31974,4 | 31974,4 | 31318,0 | 97,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 900,0 |  | 828,2 | 92,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего | 3950,0 | 3950,0 | 3950,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3950,0 | 3950,0 | 3950,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель «Недопущение снижения уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия к месту вызова» | процент | - | 100 | 100 | 1 | - |
| 1.2. | Показатель «Доля населения города Батайска, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения» | процент | - | 90 | 85 | 2 | - |
| 1.3. | Показатель «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» | процент | - | 7 | 3 | 4 | Из за эффективной работы АФС при чрезвычайной ситуации |
| - Показатели структурных элементов муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  | 1 | Х |
| - Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность и безопасность на воде. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель «Проведение выездных рейдов по профилактике пожарной безопасности и по обеспечению безопасности на воде» | единиц | - | 1141 | 1141 | 1 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Показатель «Количество аттестованных спасателей, обеспечивающих готовность подразделениям к действиям по предназначению» | человек | - | 16 | 16 | 1 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения города Батайска, системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Показатель «Охват населения муниципальной системы оповещения» | процент | - | 90 | 85 | 2 |  |
| 2.3.2. | Показатель «Круглосуточный прием от населения и организаций сообщений, обработка данных, контроль принятых мер по предупреждению и ликвидации ЧС» | единица | - | 145000,00 | 145000,0 | 1 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова