Приложение  к Постановлению

Администрации города Батайска

от «24» апреля 2013г. № 853

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности здравоохранения

в городе Батайске Ростовской области»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Цель «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в городе Батайске» (далее – «дорожная карта») является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинской организации и их работников.

Для достижения указанной цели предусмотрены мероприятия, направленные на структурные преобразования в целом по отрасли, в том числе мероприятия, направленные на повышение оплаты труда работников отрасли за счет интенсификации труда, оптимизации и реорганизации сети учреждений, внедрения инновационных, малозатратных, стационарозамещающих технологий, введения дополнительных платных услуг населению, оптимизации административно-управленческого персонала, применение графика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципального учреждения к средней заработной плате по Ростовской области на период 2013-2018 гг.

По состоянию на 1 января 2013 года медицинская помощь населению города Батайска оказывается МБУЗ «Центральная городская больница», МБУЗ «Стоматологическая поликлиника». В 2013 году МБУЗ ЦГБ согласно договоров оказывает медицинскую помощь жителям Кагальницкого района в рамках родовспоможения, инфекционных болезней и травм, полученных в результате ДТП, детской офтальмологии и хирургии, Азовского района, с.Самарское в рамках родовспоможения и травм, Веселовского района в рамках акушерства-гинекологии, по поводу прерывание беременности на больших сроках, Сальского района в рамках эндокринологии.                 На 1 января 2013 года в муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» развернуто 555 коек круглосуточного пребывания и 75 мест в дневных стационарах. При больнице создан 1 кабинет неотложной помощи для детей.

Скорую и неотложную помощь оказывают 28 выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе 8 специализированных, укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения. Медицинская помощь оказывается не только жителям города Батайска, но жителям прилегающих территорий Азовского, Аксайского,  Кагальницкого районов, а также на федеральной трассе М4-Дон. Ежедневно осуществляется транспортировка больных на гемодиализ в п. Александровка г.Ростова.

В 2012 году стационарную медицинскую помощь получили 20682 жителя, из них 4950 детей, в условиях дневных стационаров пролечено 1225 человек, в том числе 44ребенка. Работа круглосуточной койки за 2012 год составила 278 койко-дней, средняя длительность пребывания больного на койке -7,8 койко-дней. Данные показатели работы коечного фонда не могут быть прогнозными, в связи с капитальным ремонтом стационарных отделений с июля по декабрь 2012 года. Работа осуществлялась на фактически развернутых 400-х койках.  Для анализа применимы показатели работы за 2010,2011 годы: работа койки -317 койко-дней (2010год), 315 койко-дней (2011год), средняя длительность пребывания больного на койке -9,3 койко-дней (2010год), 8,7 койко-дней (2011год).

Кадровая составляющая системы здравоохранения по состоянию на 1 января 2013 года представлена следующим образом:

обеспеченность врачами – 28,2 на 10 тыс. населения (Ростовская область в 2011 году – 30,4);

укомплектованность физическими лицами штатных врачебных должностей – 78,3%;

укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих населению первичную медико-санитарную помощь, физическими лицами составляет 45,6%;

обеспеченность медицинскими специалистами со средним профессиональным образованием – 49,2 на 10 тыс. населения (Ростовская область в 2011 году – 77,2);

укомплектованность штатных должностей медицинских специалистов со средним профессиональным образованием физическими лицами составляет 71,8%). Соотношение врачей к специалистам со средним профессиональным образованием – 1:1,7 (Ростовская область 2011 году – 1:2,7).

100% врачей имеют сертификат специалиста, (Ростовская область- 96,0%, );

медицинских специалистов со средним профессиональным образованием, имеющих сертификат специалиста, 94,8% (Ростовская область – 91,9%).

квалификационные категории имеют 46,6% врачей (Ростовская область – 46,6%) и 68,1% средних медицинских работников (Ростовская область - 74,4%) .

Подготовка специалистов по программам основного и послевузовского образования осуществляется в образовательных учреждениях города Ростова-на–Дону и Российской Федерации. Необходимость повышения эффективности функционирования отрасли здравоохранения, внедрение новых форм работы, направленных на повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг, продиктованы следующими территориальными особенностями и структурой населения региона:

Город Батайск расположен в 10 км к югу от Ростова-на-Дону, имеет население 113400 человек.  Батайск - крупный железнодорожный узел. Город Батайск характеризуется обширностью территории, высокой плотностью населения.

В Батайске сохраняется позитивный характер демографического процесса, показатель рождаемости в 2012 году составил 18,0 на 1000 населения, (в 2011 году – 14,1), показатель смертности в 2012 году – 12,7 на 1000 населения (в 2011 году- 13,2),  обеспечена положительная динамика основных медико-демографических показателей, регистрируются устойчивое снижение убыли населения, ежегодный рост рождаемости, что наряду с применением новых критериев живорождения Всемирной организации здравоохранения требует ввода новых площадей лечебных учреждений родовспоможения и детства;

Структура характеризуется высокой долей трудоспособного населения. Доля граждан, старше трудоспособного возраста, составляет 21,0 %, но отмечается её ежегодное увеличение. За последнее десятилетие число лиц пенсионного возраста в городе увеличилось более чем в 2 раза. Закономерными последствиями данного социально-демографического процесса является рост сердечно-сосудистых заболеваний и травм. Это диктует необходимость реорганизации коечного фонда в соответствии с потребностями населения.

2. Задачи «дорожной карты»

2.1. МБУЗ «ЦГБ» и МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» представлены учреждениями межмуниципального уровня. В МБУЗ «ЦГБ» и МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» обеспечиваются следующие задачи:

детализация и стадирование диагноза, определение возможности для проведения лечебных мероприятий на данном уровне либо установление показаний для направления в областные медицинские организации позволить решить следующие задачи:

обеспечение маршрутизации потоков пациентов по единым принципам;

повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, расширения выездных форм работы, в том числе профилактической. Профилактическая направленность  оказания помощи, а также выработка маршрутов оказания помощи, позволит оказывать большую часть объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;

совершенствование системы диспансеризации населения и дальнейшее развитие амбулаторной службы для проведения активных посещений хронических больных на дому. С этой целью в территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи определено 30 процентов посещений с диспансерной целью;

создание в структуре ЦГБ подразделений неотложной медицинской помощи, что позволит снизить необоснованную нагрузку как на службу скорой медицинской помощи, так и на врачей поликлиник, ведущих плановый прием пациентов. Имеющаяся связь с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи позволит своевременно и по показаниям осуществлять транспортировку пациентов в медицинские организации по профилю заболевания.

развитие этапной системы оказания специализированной медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи и порядков ее оказания;

оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях на основе оптимизации структуры коечного фонда медицинской организации и интенсификации занятости койки с учетом ее профиля, переориентация оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническое звено с сокращением случаев необоснованных госпитализаций в стационар и сокращением неэффективно используемых круглосуточных коек;

развитие ресурсосберегающих и стационарозамещающих технологий (дневные стационары, стационары на дому);

создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, обеспечение отделения скорой медицинской помощи автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов и использование системы Глонасс;

совершенствование акушерско-гинекологической и педиатрической служб.

развитие системы оказания медицинской реабилитации, в том числе детям;

развитие паллиативной медицинской помощи больным, имеющим существенно ограниченные физические или психические возможности и нуждающимся в интенсивной симптоматической терапии,  психосоциальной помощи, длительном постороннем уходе.

  - Оптимизация кадрового потенциала.

Для её осуществления в 2013 году планируется провести анализ соответствия штатной численности персонала медицинской организации города стандартам и порядкам оказания медицинской помощи.

В настоящее время укомплектованность штатных должностей врачами, оказывающими населению первичную медико-санитарную помощь, физическими лицами составляет 45,6 %

Подготовка специалистов здравоохранения осуществляется в областных образовательных учреждениях, а также в медицинских образовательных учреждениях, находящихся за пределами города, по бесплатным (бюджетным) путевкам, выделяемым образовательными учреждениями, и за счет средств текущего финансирования медицинской организации в соответствии с приказом Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков, путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях». В этой связи  предусмотрены профессиональная переподготовка и повышение квалификации медицинских работников, обеспечивающие соответствие их квалификации  профессиональным стандартам.

В целях укомплектования медицинских организаций в территориях с низкой обеспеченностью медицинскими кадрами в городе организуется целевой набор студентов по программам высшего и среднего профессионального образования. В подавляющем большинстве случаев (около 85 %) выпускники, соблюдая условия договора, возвращаются на работу в медицинские организации, направляющие их на обучение. К 2018 году планируется повысить эффективность целевой подготовки медицинских специалистов, доведя долю трудоустроившихся выпускников целевого набора до 99 %.

С 2017 года планируется проведение мероприятий по аккредитации медицинских работников с привлечением профессиональных общественных организаций. К 2018 году планируется довести долю аккредитованных специалистов до 40% от общего числа.

2.3. Финансовое обеспечение Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1154 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» установлены основные приоритеты структурных преобразований системы оказания медицинской помощи населению на 2013-2015 гг.: оптимизация объема медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, увеличение объема медицинской помощи в условиях дневных стационаров, а также медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме.

2.4. Совершенствование системы оплаты труда.

Одним из основных компонентов реформирования здравоохранения является оплата труда, которая рассматривается в современных условиях как эффективный инструмент управления персоналом, в целях повышения качества оказываемых населению медицинских услуг.

В целях привлечения в муниципальные медицинские организации квалифицированных специалистов и ликвидации оттока медицинских кадров в частные медицинские организации и другие учреждения планируется сформировать условия, позволяющие медицинским работникам получить конкурентный уровень заработной платы.

Повышение мотивации работников и эффективности их деятельности по установленным критериям и показателям будет обеспечено путем оптимизации структуры заработной платы за счет балансировки доли тарифной части заработка работников и стимулирующих выплат.

Изменение систем стимулирования будет включать упразднение постоянных выплат, формально классифицированных как стимулирующие, но реально не мотивирующих работников к качественному и эффективному выполнению трудовых обязанностей, с возможностью перераспределения средств на увеличение окладов работников и на реальные выплаты стимулирующего характера.

Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников, создаст основу для использования принципов эффективного контракта.

Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг, а также меры социальной поддержки.

В отношении каждого работника будут уточнены и конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников учреждений будут устанавливаться  локальными нормативными актами учреждений, коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами и определяться с учетом достижения целей и показателей эффективности деятельности учреждения.

Таким образом, эффективный контракт призван обеспечить соответствие роста заработной платы работников повышению качества оказываемых им услуг.

Мероприятия «дорожной карты» нацелены на совершенствование систем оплаты труда работников, обеспечивающих за счет доходов от всех направлений деятельности учреждения повышение оплаты труда работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обусловленное достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), а также мероприятия по проведению структурных реформ, обеспечивающих возможности использования не менее трети необходимых ресурсов для повышения оплаты труда за счет реорганизации неэффективных расходов медицинских учреждений.

В рамках положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  предусмотрено поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников в сфере здравоохранения до следующих целевых показателей:

врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги, (обеспечивающим предоставление медицинских услуг) к 2018 году до 200 % от средней заработной платы в регионе;

среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу и младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему предоставление медицинских услуг) к 2018 году до 100 %  от средней заработной платы в регионе;

социальным работникам медицинских организаций к 2018 году до 100 % от средней заработной платы  по региону.

- Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

3.1. Оптимизация числа стационарных круглосуточных коек, усиление профилактической направленности работы, повышение ответственности за здоровье постоянно обслуживаемого населения.

3.2. Оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, сокращения необоснованных госпитализаций, интенсификации лечебно-диагностического процесса, дифференциации коечного фонда по степени интенсивности оказания стационарной помощи, развития стационарозамещающих технологий.

3.3. Снижение объёмов оказания скорой медицинской помощи за счет открытия кабинетов неотложной медицинской помощи при амбулаторно-поликлинических отделениях.

3.4.Дальнейшее внедрение ресурсосберегающих и стационарозамещающих технологий (дневные стационары, стационары на дому).

3.6.Развитие паллиативной помощи населению.

3.7. Повышение интенсификации труда медицинских работников путем обеспечения выполнения плановой нагрузки

3.8. Повышение оплаты труда работников здравоохранения города за счет реализации мероприятий «дорожной карты».

Реализация «дорожной карты» позволит достичь следующих показателей, приведенных в таблице (целевые значения показателей).

Приложение

К Плану мероприятий (дорожной карты)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

Направленные на повышение эффективности

Здравоохранения в городе Батайске Ростовской области

|  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – программа государственных гарантий) | процент | 12,5 | 10,90 | 10,20 | 9,40 | 9,00 | 7,50 |
| 2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 30,70 | 30,50 | 31,30 | 31,90 | 32,00 | 31,90 |
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 0,00 | 1,50 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 4,20 | 5,10 | 5,20 | 5,40 | 5,70 | 8,10 |
| 5. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | процент | 52,60 | 52,0 | 51,40 | 51,40 | 51,20 | 50,20 |
| 6. | Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации | процент | 80,0 | 85,0 | 86,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 |
| 7. | Доля аккредитованных специалистов | процент | - | - | - | - | 20 | 40 |
| 8. | Обеспеченность населения (на 10 тысяч) врачами | Число врачей на 10 тыс. населения | 30 | 30,5 | 31,2 | 33,0 | 34,5 | 36,0 |
| 9. | Соотношение врачи/средние медицинские работники | - | 1/2,0 | 1/2,8 | 1/2,9 | 1/2,9 | 1/3,0 | 1/3,0 |
| 10. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения) | процент | 101,0 | 103,3 | 125,6 | 143,9 | 200,0 | 200,0 |
| 11. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения) | процент | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 83,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения) | процент | 45,1 | 55,1 | 65,0 | 71,7 | 100,0 | 100,0 |
| 13. | Число дней занятости койки в году | дни | 315,0 | 317,8 | 320,0 | 322,0 | 327,0 | 327,0 |
| 14. | Средняя длительность лечения больного в стационаре | дни | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
| Основные показатели здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,3 | 71,8 | 72,3 | 72,7 | 73,4 | 74,0 |
| 16. | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 12,7 | 12,6 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 |
| 17. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми населения | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 9,4 | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,5 |
| 19. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | случаев на 10000 населения соответствующего возраста | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,2 |
| 20. | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 831,2 | 830,0 | 829,0 | 827,5 | 825,5 | 825,5 |
| 21. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 |
| 22. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 199,1 | 198,0 | 197,0 | 195,0 | 193,0 | 190,0 |
| 23. | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 24,3 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,0 |
| 24. | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населения | 54,6 | 54,0 | 53,4 | 52,6 | 51,5 | 50,8 |
| 25. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 99,0 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 100,0 | 100,0 |

II. План мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование эффективной структуры здравоохранения города Батайска |  |  |  |  |
| 1. | Анализ итогов реализации программы «Модернизация здравоохранения города Батайска Ростовской области на 2011-2012 годы» | Июль 2013 г. | Анализ итогов модернизации здравоохранения города Батайска по итогам работы за 2011-2012г.г.-01.07.2013г., анализ возможностей исполнения действующих порядков оказания медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 2. | Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в городе – целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 г. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р | 1квартал 2013 г. Конец 2013г. 2 полугодие 2013г. 2014г. 2015г. 2015г. 2016-2017г.г. 2017г. | Определение направлений необходимых изменений, способствующих формированию сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Открытие кабинетов неотложной помощи на базе поликлинических отделений №1,2,3 (детских и взрослых). Организация кабинетов реабилитации для детского населения. Открытие кабинета неотложной помощи при травматолого-ортопедическом отделении поликлинического отделения №1 (взрослого) Открытие травматолого-ортопедического отделения. Окончание строительства терапевтического корпуса Расширение площадей поликлинических отделений №3,4. Введение паллиативных коек. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 3. | Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций города порядкам оказания медицинской помощи | Апрель 2013 г. | Определение дефицита работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Ожидаемый рост укомплектованности медицинскими кадрами. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 4. | Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций города порядкам оказания медицинской помощи | Апрель 2013 г. | Определение дефицита материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Проведение капитальных ремонтов зданий МБУЗ «ЦГБ», приобретение современного оборудования в рамках целевых программ. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 5. | Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи | Апрель 2013 г. | Определение неудовлетворенной потребности в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Уменьшение отсроченных рецептов. Предоставление анализа в Фармуправление МЗРО | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» |
| 6. | Разработка региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения | Апрель 2013 г. | Выполнение различных медицинских муниципальных услуг в рамках государственно-частного партнерства с межтерриториальными центрами, областными лечебными учреждениями, частными медицинскими организациями и центральными районными больницами. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» |
| 7. | Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения города | 1 апреля 2013 г. | Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения города с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных. Структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных по видам и объемам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» |
| 8. | Разработка мероприятий с учетом областной программы «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2015-2020 годы» муниципальной программы развития здравоохранения, в том числе предусматривающей мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда | 1 мая 2013 г. | Внесение изменений в программу «Развития здравоохранения города Батайска на 2010-2015 годы», направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей региональную структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения. Указанные мероприятия до 2020 года направлены на оптимизацию структуры оказания медицинской помощи и будут способствовать привлечению средств на повышение заработной платы медицинских работников. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» |
| 9. | Внесение изменений в «Дорожную карту» | По мере необходимости | Определение дальнейших структурных преобразований здравоохранения города на основе анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций порядкам оказания медицинской помощи, анализа соответствия структуры расходов здравоохранения по условиям и формам оказания медицинской помощи. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях города Батайска |  |  |  |  |
| 10. | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности муниципальных организаций, их руководителей и работников | 2014 г. | Разработка положений по оценке деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников. Заключение трудовых договоров на основе эффективного контракта. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 11. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников в соответствии с квалификационными требованиями | ежегодно | Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам. Направление на тематическое усовершенствование, профессиональную переподготовку медицинских кадров. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 12. | Заключение трудовых договоров, (дополнительных) соглашений с руководителями муниципальных медицинских организаций на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации | 2013 г. | Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала, направленных на достижение целевых показателей деятельности. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 13. | Обучение руководителей, работников кадровых служб порядку перевода на эффективный контракт работников медицинских организаций | 2013 г. | Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» МБУЗ «ЦГБ» |
| 14. | Обеспечение перевода работников муниципальных медицинских организаций на эффективный контракт | ежегодно | Заключение эффективного контракта, направленного на достижение целевых показателей, с работниками медицинских организаций | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 15. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 %. | Ежегодно Март 2013г. | Создание условий для повышения эффективности работы и заинтересованности в конечном результате, обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на прочий персонал. Заключение договоров, дополнительных соглашений с участковой службой. Создание условий для эффективной профессиональной служебной деятельности, повышения квалификации сотрудников администрации медицинских организаций. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в городе Батайске |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций города в соответствии с утвержденными муниципальными целевыми программами | 2013-2015 гг. 2014г. 2015-2018г.г. | Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи в части организационных изменений в структуре медицинских организаций города, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с муниципальной программой «Развитие здравоохранения города Батайска на 2010-2015 годы». Перепрофилирование 18 коек круглосуточного пребывания в стационарзамещающие технологии. Дальнейшее перепрофилирование коечного фонда при выявлении экономически не эффективных круглосуточных коек | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 17. | Координация работы органов местного самоуправления и руководителей муниципальных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения | ежегодно | Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения города. | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 18. | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения | ежегодно | Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения города Батайска» | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 19. | Формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности | ежегодно | Информированность потребителей о видах, качестве медицинских услуг, их доступности с целью стимулирования повышения качества работы медицинских организаций | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Администрация города |
| 20. | Аккредитация медицинских работников | с 2016 г. | Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам | МБУЗ «ЦГБ» МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» |

Начальник общего отдела                                                                       Л.Ю.Фастова