|  | УТВЕРЖДЕН Коллегией Администрации города Батайска (решение от № ) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«УПРАЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»,

ЗА 9 месяцев 2025 г.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной)  программы

| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ* | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система* | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| N 1 Цель муниципальной комплексной) программы «Эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество безхозных объектов, выявленных для оформления и обращения в муниципальную собственность | возрастание | единица | - |  | 157 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 1.2… | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | возрастание | проценты | - |  | 101,3 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| N 2 Цель муниципальной комплексной) программы «Обеспечение поступления доходов в местный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение плана по доходам | возрастание | проценты | 62,6 | Акт сверки финансового управления города Батайска с Комитетом по управлению имуществом города Батайска | 100,00 | - |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной)  программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» (всего), в том числе: | 34 332,6 | 34 332,6 | 34 332,6 | 28 147,5 | 21 757,8 | 63,4 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Бюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 34 332,6 | 34 332,6 | 34 332,6 | 28 147,5 | 21 757,8 | 63,4 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: - Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации (всего) в том числе: | 1 676,1 | 1 676,1 | 1 676,1 | 821,8 | 607,9 | 36,3 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Бюджетные источники: | 1 676,1 | 1 676,1 | 1 676,1 | 821,8 | 607,9 | 36,3 |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 1 676,1 | 1 676,1 | 1 676,1 | 821,8 | 607,9 | 36,3 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы (всего) в том числе: | 32 656,5 | 32 656,5 | 32 656,5 | 27 325,7 | 21 149,9 | 64,8 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Бюджетные источники: | 32 656,5 | 32 656,5 | 32 656,5 | 27 325,7 | 21 149,9 | 64,8 |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 32 656,5 | 32 656,5 | 32 656,5 | 27 325,7 | 21 149,9 | 64,8 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПРИТВАТИЗАЦИИ»

ЗА 9 месяцев 2025 г.

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача комплекса 1 процессных мероприятий «Привлечение в муниципальную собственность имущество, в том числе, бесхозяйные объекты» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Батайск» | возрастание | проценты | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Батайск» | возрастание | проценты | 93,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек населения | возрастание | гектары | 5,7 |  |  |  |  |
|  | Задача комплекса 2 процессных мероприятий «Организована деятельность по обеспечению земельными участками» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Батайск» | возрастание | проценты | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Батайск» | возрастание | проценты | 93,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек населения | возрастание | гектары | 5,7 |  |  |  |  |

- Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Привлечение в муниципальную собственность имущество, в том числе, бесхозяйные объекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оформлена техническая документация на объекты недвижимости» | процент |  |  | 01.04.2025- | 01.04.2025- | 01.10.2025 | Носуля О.М. |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат). Проведена оценка объектов муниципального имущества | процент |  |  | 01.04.2025- | 01.04.2025- | 01.10.2025 | Носуля О.М. |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план-график. | процент | 100 | 100 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.07.2025 | Минаева |  |  |
| # 1.2.2 | # Контрольная точка. # Заключен муниципальный контракт. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. |  |  |  |  |  |  |  | МК № 17 от 18.03.на сумму 49 500,00 № 18 от 18.03.25 на сумму 33 000,00 от № 22 от 13.05.25 на сумму 49 500,00 |  |
| # 1.2.3 | # Контрольная точка. # Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | процент | 100 | 100 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.07.2025 | Минаева | Акт № 71н от 01.04 на сумму 33 000,00 акт № 70 от 15.04 на сумму 49 500,00 Акт 16 от 16.06 на сумму 49 500,00 |  |
| # 1.2.4 | # Контрольная точка. # Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | процент | 100 | 100 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.07.2025 | Минаева | п/п № 555774 от 04.04. на сумму 33000,00, п/п 813690 от 17.04. на сумму 49 500,00 п/п № 799968 от 16.06. на сумму 49 500,00 |  |
| # 1.3. | Мероприятие (результат). Обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.3.1 | # Контрольная точка. # Закупка включена в план-график. | процент | 100 | 100 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.07.2025 | Дадашева |  |  |
| # 1.3.2 | # Контрольная точка. # Заключен муниципальный контракт. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | процент | 100 | 100 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.07.2025 | Минаеваа | МК № 79 от 29.01.2025 на сумму 289 779,00 рублей |  |
| # 1.3.3 | # Контрольная точка. # Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  |  |  |  |  |  |  | Акт 820 от 01.04. на сумму 94 494,75 рублей |  |
| # 1.3.4 | # Контрольная точка. # Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | процент | 100 | 100 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.07.2025 | Минаева | п/п № 555778 от 04.04. на сумму 94 494,75 |  |
| # 1.3.5 | # Контрольная точка. # Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | процент | 100 | 100 |  |  | 01.10 | Дадашева | Контракт от 21.07.2025 № 31, акт 202 от 06.08.2025-72000,00, п/п 737080 от 13.08.2025; 72 000,00 руб. |  |
| # 1.3.6 | # Контрольная точка. # Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | процент | 100 | 100 |  |  | 01.10 | Дадашева | Контракт от 19.09.2025 № 32 -22000,00 |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Организована деятельность по обеспечению земельными участками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). Осуществлено предоставление земельных участков для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.2. | Мероприятие (результат). Увеличена площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом |  |  |  |  |  | 01.10.2025 |  | 35 755,4 м2 |  |
| # 2.3 | Мероприятие (результат). # Проведены кадастровые работы по установлению границ и образованию новых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.3.1 | # Контрольная точка. Закупка включена в план-график. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.3.2 | # Контрольная точка. Заключен муниципальный контракт. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | процент | 100 | 100 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.07.2025 | Минаева | МК от 03.02.25 № 6 на сумму 96 163,22 от 18.03.2025 от от 10.04.25 № 20 на сумму 97 340,00 от 23.06.25 № 26 на сумму 206 496,20 |  |
| # 2.3.3 | # Контрольная точка. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | процент | 100 | 100 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.07.2025 | Минаева | Акт б/н от 03.03. на сумму 44 228,79, акт б/н от 17.03 на сумму 16 689,47, акт б/н от 17.03. на сумму 6 350,39, акт б/н от 17.03. на сумму 12 700,78, акт б/н от 01.04. на сумму 16 193,79, акт б/н от 05.05. на сумму 6350,00 акт б/н от 05.05 на сумму 8435,12, акт б/н от 23.05 на сумму 19 051,17, акт б/н от 02.06 на сумму 57 153,51, акт б/н от 02.06 на сумму 6 350,39 |  |
| # 2.3.4. | # Контрольная точка. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | процент | 100 | 100 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.07.2025 | Минаева | п/п № 34107 от 05.03. на сумму 44 228,79, п/п № 324812 от 19.03 на сумму 16 689,47, п/п № 324813 от 19.03. на сумму 6 350,39, п/п № 324814 от 19.03. на сумму 12 700,78, п/п № 555773от 04.04. на сумму 16 193,79, п/п № 228541 от 16.05. на сумму 6350,00 п/п № 228542 от 13.05 на сумму 8435,12, п/п № 445426 от 26.05 на сумму 19 051,17, п/п № 680626 от 09.06 на сумму 57 153,51 п/п № 680617 от 09.06 на сумму 6 350,39 |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации (всего), в том числе: | 1676,1 | 1 676,1 | 1 676,1 | 821,8 | 607,9 | 36,3 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Бюджетные источники: | 1676,1 | 1 676,1 | 1 676,1 | 821,8 | 607,9 | 36,3 |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 1676,1 | 1 676,1 | 1 676,1 | 821,8 | 607,9 | 36,3 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Проведена оценка объектов муниципального имущества» , всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные источники: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 204,0 | 204,0 |  | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 204,0 | 204,0 |  | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 1.2. Мероприятие (результат) «Обеспечен учет муниципального имущества в программном комплексе» , всего, в том числе: | 976,1 | 976,1 | 976,1 | 289,8 | 159,6 |  | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Бюджетные источники: | 976,1 | 976,1 | 976,1 | 289,8 | 159,6 |  |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 976,1 | 976,1 | 976,1 | 289,8 | 159,6 |  | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.3. Мероприятие (результат) «Проведены кадастровые работы по установлению границ и образованию новых земельных участков» , всего, в том числе: | 400,00 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 244,3 |  | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Бюджетные источники: | 400,00 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 244,3 |  |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 400,00 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 244,3 |  | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

ЗА 9 месяцев 2025 г.

      - Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования аппарата управления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполненные расходные обязательства | возрастание | проценты | 40 |  | 99,7 | Информационная система отсутствует |  |

- Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования аппарата управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Комитета по управлению имуществом города Батайска | процент | 40 | 100 | 01.07.2025- | 01.07.2025- | 01.10.2025 |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 32 656,5 | 32 656,5 | 32 656,5 | 27 325,8 | 21 149,9 | 64,8 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| Бюджетные источники: | 32 656,5 | 32 656,5 | 32 656,5 | 27 325,8 | 21 149,9 |  |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет, из них | 32 656,5 | 32 656,5 | 32 656,5 | 27 325,8 | 21 149,9 | 64,8 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 914 0113 1640200110 120 | 30 902,0 | 30 902,0 | 30 902,0 | 26 003,9 | 20 125,3 | 65,1 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 914 0113 1640200190 240 | 1 752,9 | 1 752,9 | 1 752,9 | 1 321,1 | 1 023,5 | 58,3 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 914 0113 1640299990 850 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 68,8 | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

Приложение 8

к методическим рекомендациям по

разработке и реализации

муниципальных программ

города Батайска

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью»

на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025года

Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» утверждена постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2024 № 563.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 34 332,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 34 332,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяце 2025 года составило 21 757,8 тыс. рублей или 63,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» включает                     в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект  – «______________________»;

Комплексы процессных мероприятий:

      - Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом                                              и приватизации»;

      - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

В рамках муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью»

в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальных (комплексной) программы:

  - Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Батайск»;

  - Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Батайск»;

  - Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек населения;

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения ____ показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).

На реализацию комплекса процессных мероприятий муниципального проекта «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1 676,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 676,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 607,9 тыс. рублей или 36,3 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий муниципального проекта «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 32 656,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 32 656,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 21 149,9 тыс. рублей или 64,8 процентов.

В рамках  муниципального или регионального проекта «..»   в 20__ году предусмотрено ___ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении).

Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.

Достижение задач  муниципального или регионального проекта «…..» оценивается на основании ___ контрольных точек.

По итогам _______ 20__ года достигнуты __ контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – __, в установленный срок – __, с нарушением установленного срока – __ (указывается причины нарушения установленного срока).

Далее по каждой завершенной контрольной точке указываются фактические результаты

указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка __);

указывается фактический результат контрольной точки (контрольное точка __);

….

Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам _______ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

………………………………………………………………………………………….

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей