|  | УТВЕРЖДЁН Коллегией Администрации города Батайска (решение от 24.10.2025 № 22) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА

«Развитие здравоохранения»

За 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»

| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система* | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Батайска и привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях города, информирование населения муниципального образования о возможности распространения социально значимых заболеваний, профилактика заболеваний и формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии, обеспеченных доставкой от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно, в общей численности граждан, нуждающихся в доставке | возрастающий | % | 90,0 | акт выполненных услуг | 100,0 | информационная система отсутствует | X |
| 1.2 | Количество проведённых мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории города Батайска, информирование населения города всеми возможными способами | возрастающий | единица | 10 | ссылки по размещению информации на официальном сайт Администрации города Батайска, отделов и подведомственных организаций | 12 | распространение информации через информационную систему | X |
| 1.3 | Увеличение доли медицинских работников и фармацевтических работников в медицинских учреждения города Батайска | возрастающий | % | 75,0 | постановление Администрации о выплатах поощрения, договора социального найма жилого помещения | 80,5 | информационная система отсутствует | X |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной)  программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» (всего), в том числе: | 8067,0 | 8067,0 | 8067,0 | 6693,9 | 4378,9 | 54,3 | X |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Местный бюджет | 8067,0 | 8067,0 | 8067,0 | 6693,9 | 4378,9 | 54,3 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Батайска» (всего), в том числе: | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 | 6233,9 | 3918,9 | 53,0 | X |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Местный бюджет | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 | 6233,9 | 3918,9 | 53,0 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе: | 667,0 | 667,0 | 667,0 | 460,0 | 460,0 | 68,9 | X |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Местный бюджет | 667,0 | 667,0 | 667,0 | 460,0 | 460,0 | 68,9 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |

|  | УТВЕРЖДЕН Коллегией Администрации города Батайска (решение от 24.10.2025 № 22) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»

За 9 месяцев 2025 года

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организована услуга по транспортировке пациентов, страдающих почечной недостаточностью» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Доля удовлетворённых граждан нуждающихся в транспортировке от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | возрастающий | % | 93,0 | акт выполненных услуг | 99,4 | информационная система отсутствует | X |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ### 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организована услуга по транспортировке пациентов, страдающих почечной недостаточностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Оказана услуга в транспортировке пациентов, получающих заместительную почечную терапию методом хронического гемодиализа, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | ### % | 93,0 | 100,0 | X | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации города Батайска | X | X |
| 1.1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Определена потребность в транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | ### % | 100,0 | 100,0 | 15 января 2025 г. | 15 января 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации города Батайска | Обращение в адрес начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности о включении в проект бюджета на 2025-2027 года расходов | X |
| 1.1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Проведена электронная закупочная процедура на определение исполнителя по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | ### % | 100,0 | 100,0 | 1 февраля 2025 г. | 1 февраля 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации города Батайска | итоговый протокол | X |
| 1.1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Заключены муниципальные контракты по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью от места их проживания до места получения медицинской помощи и обратно» | ### % | 100,0 | 100,0 | 20 февраля 2025 г. | 20 февраля 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации города Батайска | заключены муниципальные контракты | X |
| 1.1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Предоставлен отчёт транспортной компании о проводимой транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью от места их проживания до места получения медицинской помощи и обратно» | ### % | 0,0 | 100,0 | 15 ноября 2025 г. | X | 15 ноября 2025 г. | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации города Батайска | X | X |
| 2.1 | «Мероприятие 2.1. (результат) «Оказана услуга по предоставлению компенсации расходов на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом почечной терапии и обратно» | ### % | 0,0 | 100,0 | X | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации города Батайска | X | X |
| 2.1.1 | ### Контрольная точка 2.1.1. «Определена потребность в транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно собственным или привлечённым транспортным средством» | ### % | 0,0 | 100,0 | 30 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 30 декабря 2025 г. | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации города Батайска | X | Определение в потребности в транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно собственным или привлечённым транспортным средством носит заявительный характер. На отчётную дату заявлений от граждан не поступало |
| 2.1.2. | ### Контрольная точка 2.1.2. «Собраны документы на предоставление компенсации расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно собственным или привлечённым транспортным средством» | ### % | 0,0 | 100,0 | 30 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 30 декабря 2025 г. | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации города Батайска | X | На отчётную дату заявлений от граждан не поступало |
| 2.1.3 | ### Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлена служебная записка на предоставление компенсации расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно собственным или привлечённым транспортным средством» | ### % | 0,0 | 100,0 | 30 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 30 декабря 2025 г. | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации города Батайска | X | На отчётную дату заявлений от граждан не поступало |
| 2.1.4 | ### Контрольная точка 2.1.4. «Предоставлена компенсация расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно собственным или привлечённым транспортным средством» | ### % | 0,0 | 100,0 | 30 марта 2025 г. 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 30 декабря 2025 г. | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации города Батайска | X | На отчётную дату заявлений от граждан не поступало |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» (всего), в том числе: | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 | 6233,9 | 3918,9 | 53,0 | X |
| Федеральный бюджет | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 | 6233,9 | 3918,9 | 53,0 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| ### «Мероприятие 1.1. (результат) «Оказана услуга в транспортировке пациентов, получающих заместительную почечную терапию методом хронического гемодиализа, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» (всего), в том числе: | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 6233,9 | 3918,9 | 53,2 | X |
| Федеральный бюджет | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 6233,9 | 3918,9 | 53,2 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| «Мероприятие 1.2. (результат) «Оказана услуга по предоставлению компенсации расходов на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом почечной терапии и обратно» | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | 36,2 | 36,2 | 36,2 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации»

За 9 месяцев 2025 года

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организовано информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения муниципального образования охваченного информированием о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, путём публикаций информационного материала в сетевых изданиях, на официальном сайте Администрации города, в социальных сетях и мессенджерах, а также печатных средствах массовой информации | возрастающий | % | 75,5 | ссылки по размещению информации на официальном сайт Администрации города Батайска, отделов и подведомственных организаций | 90,2 | информационная система отсутствует | X |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организовано информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие 1.1. (результат) «Организовано информирование населения муниципального образования о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, путём публикаций информационного материала в сетевых изданиях, на официальном сайте Администрации города, в социальных сетях и мессенджерах, а также печатных средствах массовой информации» | ### % | 75,5 | 100 | X | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |
| 1.1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Разработаны макеты о социально значимых заболеваниях» | ### % | 100 ,0 | 100,0 | 15 января 2025 г. | 15 января 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | макет о социально значимых заболеваниях | X |
| 1.1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Размещены баннеры о социально значимых заболеваниях на официальном сайте Администрации города» | ### % | 100 ,0 | 100,0 | 15 марта 2025 г. | 15 марта 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | https://батайск-официальный.рф/search/index.php?tags=&q=новости&how=r https://t.me/batayskadministration/12193 https://vk.com/public214589692 https://t.me/kulturabataysk/12579?single | X |
| 1.1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Размещены баннеры о социально значимых заболеваниях в социальных сетях и мессенджерах» | ### % | 0,0 | 100,0 | 15 июля 2025 г. | 15 июля 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | Баннеры размещены в срок в подведомственных учреждениях | X |
| 1.1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Размещены баннеры о социально значимых заболеваниях в подведомственных учреждениях и организациях» | ### % | 0,0 | 100,0 | 15 октября 2025 г. | X | 15 октября 2025 г. | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» (всего), в том числе: | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| ### «Мероприятие 1.1. (результат) ««Организовано информирование населения муниципального образования о возможности распространения социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, путём публикаций информационного материала в сетевых изданиях, на официальном сайте Администрации города, в социальных сетях и мессенджерах, а также печатных средствах массовой информации»» (всего), в том числе: | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов»

За 9 месяцев 2025 года

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Доля населения города вовлечённого в парадигму здорового образа жизни и пропаганду донорства крови | возрастающий | % | 75,5 | ссылки по размещению информации на официальном сайт Администрации города Батайска, отделов и подведомственных организаций | 90,2 | информационная система отсутствует | X |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ### 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий ### «Реализованы мероприятия по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. (результат) «Проведены на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови» | % | 75,5 | 90,2 | X | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |
| 1.1.1 | ### Контрольная точка точка 1.1.1. «Организованы физкультурно - оздоровительные и интеллектуально - творческие мероприятия, которые активно пропагандируют ЗОЖ» | % | 100,0 | 100,0 | 7 апреля 2025 г. | 7 апреля 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | https://батайск-официальный.рф/search/index.php?tags=&q=новости&how=r https://t.me/batayskadministration/12193 https://vk.com/public214589692 https://t.me/kulturabataysk/12579?single | X |
| 1.1.2 | ### Контрольная точка точка 1.1.2. «Проведены открытые уроки и выступления на внеурочных мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови» | % | 100,0 | 100,0 | 20 апреля 2025 г. | 20 апреля 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | https://батайск-официальный.рф/search/index.php?tags=&q=новости&how=r https://t.me/batayskadministration/12193 https://vk.com/public214589692 https://t.me/kulturabataysk/12579?single | X |
| 1.1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Проведены открытые уроки и выступления на внеурочных мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови» | % | 0,0 | 100,0 | 20 октября 2025 г. | X | 20 октября 2025 г. | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |
| 1.1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Проведены мероприятия, которые содействуют организации досуга молодёжи и формирую позитивное отношение к здоровому образу жизни, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями» | % | 0,0 | 100,0 | 15 ноября 2025 г. | X | 15 ноября 2025 г. | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексе процессных мероприятий «Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов» (всего), в том числе: | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| ### Мероприятие 1.1. (результат) «Проведены на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови» | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |

_

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах»

За 9 месяцев 2025 года

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организован комплекс мероприятий медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения города проинформированного о медико-санитарной обстановке в зоне ЧС и о принимаемых мерах при чрезвычайных ситуациях | возрастающий | % | 75,5 | ссылки по размещению информации на официальном сайт Администрации города Батайска, отделов и подведомственных организаций | 90,2 | информационная система отсутствует | X |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организован комплекс мероприятий медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы и проведены санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, повышение его дееспособности, а также на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в чрезвычайной ситуации» | % | 75,5 | 90,2 | X | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |
| 1.1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Организован комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья и работоспособности личного состава аварийно — спасательных формирований и населения, попавшего в зону ЧС» | % | 100,0 | 100,0 | 01 мая 2025 г. | 01 мая 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | https://батайск-официальный.рф/search/index.php?tags=&q=новости&how=r | X |
| 1.1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Оказана своевременная медицинская помощь всех видов поражённым и заболевшим, подготовка их к эвакуации в лечебные учреждения для дальнейшего лечения» | % | 0,0 | 100,0 | 01 августа 2025г. | 01 августа 2025г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | заявок не поступало |
| 1.1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Произведено снабжение личного состава аварийно-спасательных формирований и населения средствами медицинской защиты и средствами оказания первой медицинской помощи» | % | 0,0 | 100,0 | 01 сентября 2025г | 01 сентября 2025г | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | оказана спонсорская помощь в приобретении средст первой медицинской помощи | X |
| 1.1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Размещена информации на официальном сайте Администрации города о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах» | % | 0,0 | 100,0 | 01 ноября 2025 г. | X | 01 ноября 2025 г. | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексе процессных мероприятий «Участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах» (всего), в том числе: | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| ### Мероприятие 1.1. (результат) «Организованы и проведены санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, повышение его дееспособности, а также на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в чрезвычайной ситуации» | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации»

За 9 месяцев 2025 года

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организован комплекс массовых муниципальных мероприятий, направленных на пропаганду и формирование у населения здорового образа жизни, увеличение периода активного долголетия, а также на предупреждение инвалидности и снижение показателей смертности населе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество организованных мероприятий, которые направлены на сохранение здоровья, мотивирование граждан к личной ответственности за своё здоровье, разработка индивидуальных подходов для формирования здорового образа жизни, борьба с факторами риска, которые могут привести к развитию сложных заболеваний, распространение информации для населения о вреде курения, излишнему употреблению алкоголя и увеличение продолжительности активной жизни | возрастающий | единица | 8 | ссылки по размещению информации на официальном сайт Администрации города Батайска, отделов и подведомственных организаций | 10 | информационная система отсутствует | X |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий ### «Организован комплекс массовых муниципальных мероприятий, направленных на пропаганду и формирование у населения здорового образа жизни, увеличение периода активного долголетия, а также на предупреждение инвалидности и снижение показателей смертности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлён комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний» | единица | 8 | 10 | X | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |
| 1.1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Размещена социальная реклама по пропаганде здорового образа жизни на официальном сайте Администрации города и подведомственных учреждений» | единица | 3 | 3 | 01 мая 2025 г. | 01 мая 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | https://батайск-официальный.рф/search/index.php?tags=&q=новости&how=r https://t.me/batayskadministration/12193 https://vk.com/public214589692 https://t.me/kulturabataysk/12579?single | X |
| 1.1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Проведены мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | единица | 3 | 3 | 01 июня 2025 г. | 01 июня 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | https://батайск-официальный.рф/search/index.php?tags=&q=новости&how=r https://t.me/batayskadministration/12193 https://vk.com/public214589692 https://t.me/kulturabataysk/12579?single | X |
| 1.1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Проведены мероприятий по развитию навыков здорового образа жизни, по профилактике зависимостей и социальных заболеваний, формированию культуры здоровья и безопасности» | единица | 2 | 2 | 01 августа 2025 г. | 01 августа 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | мероприятия проведены в образовательных учреждениях | X |
| 1.1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Проведено информирование населения города о проведении диспансеризации и мотивирование граждан к прохождению диспансеризации, путём размещения информации на официальных сайтах подведомственных учреждений» | единица | 0 | 2 | 01 ноябрь 2025 г. | X | 01 ноябрь 2025 г. | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексе процессных мероприятий «Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации» (всего), в том числе: | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| ### Мероприятие 1.1. (результат) «Осуществлён комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний» | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

За 9 месяцев 2025 года

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы благоприятные условия в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество предоставленных мест в детских садах детям медицинских работников в приоритетном порядке | возрастающий | единица | 2 | заявление от родителей, один из которых работает в ГБУ РО ЦГБ в г. Батайске | 2 | информационная система отсутствует | X |
| 1.2 | Количество студентов и ординаторов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, которым выплачены поощрения, в целях поддержки освоения ими основных образовательных программ | возрастающий | единица | 75 | Распоряжение Администрации города Батайска от 12.08.2025 № 19 | 110 | информационная система отсутствует | Исполнено в рамках поданных заявлений |
| 1.3 | Количество медицинских работников получивших служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда | возрастающий | единица | 0 | X | 1 | информационная система отсутствует | X |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ### 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий ### «Созданы благоприятные условия в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. (результат) «Предоставлены медицинским работникам первоочередные места в детские сады» | единица | 2 | 2 | X | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |
| 1.1.1 | ### Контрольная точка 1.1.1. «Приняты заявления от медицинских работников на получение места в дошкольном образовательном учреждении» | единица | 2 | 2 | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | заявление от родителей, один из которых работает в ГБУ РО ЦГБ в г. Батайске | X |
| 1.1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Определено количество поданных заявлений от медицинских работников на получение места в дошкольном образовательном учреждении» | единица | 2 | 2 | 1 июня 2025 г. | 1 июня 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | решение комиссии | X |
| 1.1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлены детям медицинских сотрудников места в дошкольном образовательном учреждении» | единица | 2 | 2 | 25 декабря 2025 г. | 1 июня 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | решение комиссии | X |
| 1.1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Предоставлен отчёт о выделении детям медицинских сотрудников мест в дошкольном образовательном учреждении» | единица | 2 | 2 | 29 декабря 2025 г. | 1 июня 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | отчёт об исполнении | X |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 (результат) «Предоставлены выплаты в виде поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации» | единица | 75 | 110 | X | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |
| 2.1.1 | ### Контрольная точка 2.1.1. «Составлены списки претендентов на выплаты» | единица | 75 | 110 | 01 августа 2025 г | 01 августа 2025 г | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | Предоставлено письмо ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске с претендентами | X |
| 2.1.2 | ### Контрольная точка 2.1.2. «Проведена корректировка списков обучающихся студентов и ординатор» | единица | 75 | 110 | 10 августа 2025 г. | 10 августа 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | совместно с отделом бухгалтерского учета и отчетности проведен проверка поданных документов | X |
| 2.1.3 | ### Контрольная точка 2.1.3. «Подготовлено постановление о поощрении студентов и ординаторов» | единица | 75 | 110 | 15 августа 2025 г. | 12 августа 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | Распоряжение Администрации города Батайска от 12.08.2025 № 19 | X |
| 2.1.4 | ### Контрольная точка 2.1.4. «Произведено путём безналичного перевода перечисление денежных средств на указанные реквизиты» | единица | 75 | 110 | 10 сентября 2025 г. | 10 сентября 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | денежные срежства переведены на указанные расчетные счета | X |
| 3.1 | Мероприятие 1.3. (результат) «Предоставлены медицинским работникам жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда (по заявлениям)» | единица | 0 | 1 | X | X | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |
| 3.1.1. | ### Контрольная точка 3.1.1. «Определён список желающих на получение жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда» | единица | 0 | 1 | 01 августа 2025 г. | 01 августа 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | Заявок не поступтло |
| 3.1.2 | ### Контрольная точка 3.1.2. «Проведена проверка/сверка в отношении поданного заявления и предоставленного пакета документов » | единица | 0 | 1 | 01 сентября 2025 г. | 01 сентября 2025 г. | X | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | Заявок не поступтло |
| 3.1.3 | ### Контрольная точка 3.1.3. «Вынесено решение Администрации города Батайска о предоставлении медицинскому работнику служебного жилого помещения» | единица | 0 | 1 | 01 октября 2025 г. | X | 01 октября 2025 г. | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |
| 3.1.4 | ### Контрольная точка 3.1.4. «Заключён договор найма муниципального специализированного жилого помещения» | единица | 0 | 1 | 01 ноября 2025 г. | X | 01 ноября 2025 г. | Желябина Анастасия Евгеньевна - главный специалист Администрации | X | X |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| 667,0 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексе процессных мероприятий «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (всего), в том числе: | 667,0 | 667,0 | 667,0 | 460,0 | 460,0 | 68,9 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | 667,0 | 667,0 | 667,0 | 460,0 | 460,0 | 68,9 | X |
| Внебюджетные источники | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| ### Мероприятие 1.1. (результат) «Предоставлены медицинским работникам первоочередные места в детские сады» | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | X |
| Местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| ### Мероприятие 1.2. (результат) «Предоставлены выплаты в виде поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения ### Российской Федерации» | 667,0 | 667,0 | 667,0 | 460,0 | 460,0 | 68,9 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | 667,0 | 667,0 | 667,0 | 460,0 | 460,0 | 68,9 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| ### Мероприятие 1.3. (результат) «Предоставлены медицинским работникам жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда (по заявлениям) (Постановление Администрации города Батайска от 09.09.2022 №80)» | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Местный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |
| Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | X |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие здравоохранения» города Батайска

За 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города  Батайска от 27.11.2018 № 375. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 8067,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8067,0 рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2025 года составило 4378,9 тыс. рублей или 54,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Батайска»;

- Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации»;

- Комплекс процессных мероприятий «Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов»;

- Комплекс процессных мероприятий «Участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах»;

- Комплекс процессных мероприятий «Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации»;

- Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3х показателей муниципальной программы:

1.  Доля граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии, обеспеченных доставкой от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно, в общей численности граждан, нуждающихся в доставке.

2. Количество проведённых мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории города Батайска, информирование населения города  всеми возможными способами.

3. Увеличение доли медицинских работников и фармацевтических работников в медицинских учреждения города Батайска.

По 1 и 2 показателю муниципальной программы достижения запланированы к концу 2025 года. По 3 показателю, в части предоставления выплат в виде  поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации» мекроприятия выполнены 100 % от поданных заявлений, в части предоставления медицинским работникам  жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, имеются бюджетные риски, которые могут привести к неисполнению показателя к концу года.

Достижение задач  муниципального программы оценивается на основании 36 контрольных точек.

За 9 месяцев 2025 года достигнуты 25 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 21, с нарушением установленного срока – 0.

### Фактический результат:

### 1. Контрольная точка 1.1.1. Обращением в адрес начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности включены средства в бюджета на 2025-2027 года, определена потребность в транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно.

### 2. Контрольная точка  1.1.2. Итоговый протокол. Проведена электронная закупочная процедура на определение исполнителя по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно.

### 3. Контрольная точка  1.1.3. Заключены муниципальные контракты по транспортировке пациентов,  страдающих  хронической  почечной недостаточностью  от места их проживания  до места  получения  медицинской  помощи и обратно

### 4. Контрольная точка 1.1.1.  Разработаны макеты  о социально значимых заболеваниях.

### 5. Контрольная точка 1.1.2.  Размещены баннеры о социально значимых заболеваниях на официальном сайте Администрации города, управления образования города Батайска, Управления Культуры города Батайска, отделов подведомственных социальной сфере.

### 6. Контрольная точка 1.1.3. Размещены баннеры о социально значимых заболеваниях в социальных сетях и мессенджерах

### 7. Контрольная точка точка  1.1.1. Организованы физкультурно - оздоровительные и интеллектуально - творческие мероприятия, которые активно пропагандируют ЗОЖ, информация размещена на официальном сайте Администрации города, управления образования города Батайска, Управления Культуры города Батайска, отделов подведомственных социальной сфере.

### 8. Контрольная точка точка  1.1.2.  Проведены открытые уроки и выступления на внеурочных мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови,  информация размещена на официальном сайте Администрации города, управления образования города Батайска, Управления Культуры города Батайска, отделов подведомственных социальной сфере.

### 9. Контрольная точка точка  1.1.3. Проведены открытые уроки и выступления на внеурочных мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни и пропаганде донорства крови.

### 10. Контрольная точка  1.1.1. «Организован комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья и работоспособности личного состава аварийно — спасательных формирований и населения, попавшего в зону ЧС».

### 11. Контрольная точка  1.1.2.  «Оказана своевременная медицинская помощь всех видов поражённым и заболевшим, подготовка их к эвакуации в лечебные учреждения для дальнейшего лечения».

### 12. Контрольная точка  1.1.3.  «Произведено снабжение личного состава аварийно-спасательных формирований и населения средствами медицинской защиты и средствами оказания первой медицинской помощи».

### 13. Контрольная точка 1.1.1. «Размещена социальная реклама по пропаганде здорового образа жизни на официальном сайте Администрации города и подведомственных учреждений».

### 14. Контрольная точка 1.1.2.  «Проведены мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака».

### 15. Контрольная точка 1.1.3. «Проведены мероприятий по развитию навыков здорового образа жизни, по профилактике зависимостей и социальных заболеваний, формированию культуры здоровья и безопасности».

### 16. Контрольная точка 1.1.1. Приняты заявления от медицинских работников на получение места в дошкольном образовательном учреждении.

### 17. Контрольная точка  1.1.2.  Определено количество поданных заявлений от медицинских работников на получение места в дошкольном образовательном учреждении.

### 18. Контрольная точка  1.1.3.  Предоставлены детям медицинских сотрудников места в дошкольном образовательном учреждении согласно квоте.

### 19. Контрольная точка  1.1.4. Управлением образования города Батайска предоставлен отчёт о выделении детям медицинских сотрудников мест в дошкольном образовательном учреждении.

### 20. Контрольная точка 2.1.1. «Составлены списки претендентов на выплаты».

### 21.  Контрольная точка 2.1.2.  «Проведена корректировка списков обучающихся студентов и ординатор».

### 22. Контрольная точка 2.1.3.  «Подготовлено постановление о поощрении студентов и ординаторов».

### 23. Контрольная точка 2.1.4. «Произведено путём безналичного перевода перечисление денежных средств на указанные реквизиты».

### 24. Контрольная точка  3.1.1. «Определён список желающих на получение жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда».

### 25. Контрольная точка  3.1.2.  «Проведена проверка/сверка  в отношении поданного заявления и предоставленного пакета документов».

Достижение 11 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий за 9 месяцнв 2025 года муниципальной программой предусмотрено 8067,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8067,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2025 года  составило 4378,9 тыс. рублей или 54,3 процентов.