Таблица № 1

|  | УТВЕРЖДЕН Коллегией Администрации города Батайска (решение от 24.10.2025 №40) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы»,

ЗА 9 месяцев 2025 года

- Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ* | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система* | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной (комплексной) программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Батайска с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 1 человека на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | возрастающий | Километров тысяч метров | 50 | Статистические данные | 50 | отсутствует |  |
| 1.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастающий | Километров тысяч метров | 2,79 | Статистические данные | 2,79 | Отсутствует |  |
| 1.3 | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения | убывание | человек | 3 | Данные МВД | 1 | Отсутствует |  |

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Развитие транспортной системы (всего), в том числе: | 288 969,2 | 288 969,2 | 288 969,2 | 257 334,8 | 184 651,2 | 63,9 |  |
| Бюджетные источники: | 288 969,2 | 288 969,2 | 288969,2 | 257 334,8 | 184 651,02 | 63,9 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 80 333,2 | 80 333,2 | 80 333,2 | 80 333,2 | 57 400,9 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 208 636,0 | 208 636,0 | 208 636,0 | 177 001,6 | 127 250,3 | 61,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект «Местная дорожная сеть», в том числе: | 81 149,6 | 81 149,6 | 81 149,6 | 81 144,8 | 57 980,7 | 71,5 |  |
| Бюджетные источники: | 81 149,6 | 81 149,6 | 81 149,6 | 81 144,8 | 57 980,7 | 71,5 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 80 333,2 | 80 333,2 | 80 333,2 | 80 333,2 | 57 400,9 | 71,5 |  |
| - Местный бюджет | 816,4 | 816,4 | 816,4 | 811,6 | 579,8 | 71,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 200 947,9 | 200 799,4 | 200 799,4 | 169918,4 | 124 610,0 | 62,1 |  |
| Бюджетные источники: | 200 947,9 | 200 799,4 | 200 799,4 | 169 918,4 | 124 610,0 | 62,1 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 200 947,9 | 200 799,4 | 200 799,4 | 169 918,4 | 124 610,0 | 62,1 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 0,00 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 0,00 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» (всего), в том числе: | 3 010,2 | 3 158,7 | 3 158,7 | 2 410,1 | 2 060,5 | 65,2 |  |
| Бюджетные источники: | 3 010,2 | 3 158,7 | 3 158,7 | 2 410,1 | 2 060,5 | 65,2 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 3 010,2 | 3 158,7 | 3 158,7 | 2 410,1 | 2 060,5 | 65,2 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 24.10.2025 №40) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

ЗА 9 месяцев 2025 года

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Батайска | возрастающая | Километров, тысяч метров | 290,4 | Реестр муниципального имущества | 290,4 | отсутствует |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастающая | Километров, тысяч метров | 161,0 | Реестр муниципального имущества | 161,0 | отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | (км) | 290,4 | 290,4 |  |  |  | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2025 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты |  |  |  | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 04.01.2025 31.01.2025 05.02.2025 11.02.2025 20.02.2025 07.03.2025 25.03.2025 16.04.2025 21.04.2025 16.05.2025 27.05.2025 30.05.2025 |  |  | Муниципальные контракты: 01-03 от 27.12.24 03-03 от 07.03.25 04-17 от 16.04.25 05-01 от 16.05.25 05-05 от 30.05.25 09-05 от 30.09.25 09-11 от 09.09.25 |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 | 19.02.2025 07.05.2025 18.06.2025 19.03.2025 23.05.2025 07.04.2025 07.03.2025 03.03.2025 04.03.2025 23.05.2025 18.06.2025 14.03.2025 08.04.2025 18.06.2025 |  |  | Акты выполненных работ №1 от 19.03.25 №1 от 11.04.25 №1 от 24.06.25 №2 от 24.06.25 |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 | 25.06.2025 26.03.2025 28.05.2025 11.04.2025 12.03.2025 07.03.2025 28.05.2025 25.06.2025 20.03.2025 11.04.2025 24.06.2025 |  |  | Платежные поручения №336544 от 19.03.2025 №719262 от 11.04.2025 №896407 от 24.06.2025 №896406 от 24.06.2025 |  |
| 2. | 2. Задача «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | (км) | 161,0 | 161,0 |  |  |  | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2025 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты |  |  |  | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 21.10.2024 |  |  | МК 10-06 от 21.10.2024 разработка ПСД по об:"Кап.ремонт автомоб.дороги по адр:гБатайск по ул.2-я Речная от КВС-1 до улЛенинградсткая |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 |  | 01.10.2025 |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 |  | 30.12.2025 |  |  |  |

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 200 947,9 | 200 799,4 | 200 799,4 | 169 918,4 | 124 610,0 | 62,1 |  |
| Бюджетные источники: | 200 947,9 | 200 799,4 | 200 799,4 | 169 918,4 | 124 610,0 | 62,1 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 200 947,9 | 200 799,4 | 200 799,4 | 169 918,4 | 124 610,0 | 62,1 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе: | 196 649,4 | 195 100,9 | 195 100,9 | 166 214,3 | 123 690,0 | 63,4 |  |
| Бюджетные источники: | 196 649,4 | 195 100,9 | 195 100,9 | 166 214,3 | 123 690,0 | 63,4 |  |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 196 649,4 | 195 100,9 | 195 100,9 | 166 214,3 | 123 690,0 | 63,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | 4 298,5 | 5 698,5 | 5 698,5 | 3 097,2 | 920,0 | 16,1 |  |
| Бюджетные источники: | 4 298,5 | 5 698,5 | 5 698,5 | 3 097,2 | 920,0 | 16,1 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 4 298,5 | 5 698,5 | 5 698,5 | 3 097,2 | 920,0 | 16,1 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 24.10.2025 №40) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них | возрастающая | штук | 0 | Реестр муниципального имущества | 1 | отсутствует |  |
| 2. | 2. Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | возрастающая | % | 0 | Реестр муниципального имущества | 1 | отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них» | Условных единиц (штук) |  | 1,0 |  |  |  | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2025 |  |  |  | План-график |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты |  |  |  | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 03.06.2024 01.08.2025 |  |  | Муниципальные контракты |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 |  | 01.10.2025 22.12.2025 |  | Акты приема-передачи ПСД |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 |  | 30.12.2025 |  | Платежные поручения |  |
| 2. | 2.Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» | Условных единиц (%) |  | 1 |  |  |  | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2025 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты |  |  |  | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 |  |  |  |  |  |

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 0,0 | 0,00 |  |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 3 861,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 24.10.2025 №40) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»

ЗА 9 месяцев 2025 года

      - Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общее количество пешеходных переходов на территории города Батайска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастающий | штук | 514 | Статистические данные | 514 | информационная система отсутствует |  |
| 1.2 | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по устройству светофорных объектов | возрастающий | штук | 0 | Акты приема-передачи документации | 1 | информационная система отсутствует |  |
| 1.3 | Количество установленных светофоров на пешеходных переходах на территории города Батайска | возрастающий | штук | 451 | Статистические данные | 580 | информационная система отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения» | человек |  | 1,0 | - | - | 2025-2030 | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2025 |  |  |  | План-график |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты |  |  |  | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 19.08.2024 |  |  | Муниципальный контракт 03-11 от 19.03.25 04-22 от 17.04.25 08-04 от 04.08.25 |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 | 06.05.2025 |  |  | Акт выполненных работ |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 | 23.05.2025 |  |  | Платежное поручение |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» (всего), в том числе: | 3 010 ,2 | 3 158,7 | 3 158,7 | 2 410,1 | 2 060,5 | 65,2 |  |
| Бюджетные источники: | 3 010 ,2 | 3 158,7 | 3 158,7 | 2 410,1 | 2 060,5 | 65,2 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 3 010 ,2 | 3 158,7 | 3 158,7 | 2 410,1 | 2 060,5 | 65,2 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения» (всего), в том числе: | 3 010 ,2 | 3 158,7 | 3 158,7 | 2 410,1 | 2 060,5 | 65,2 |  |
| Бюджетные источники: | 3 010 ,2 | 3 158,7 | 3 158,7 | 2 410,1 | 2 060,5 | 65,2 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 3 010 ,2 | 3 158,7 | 3 158,7 | 2 410,1 | 2 060,5 | 65,2 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

____________________________

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Батайска

«Развитие транспортной системы»

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 382.

В 2025 году на реализацию программы предусмотрено, сводной бюджетной росписью – 288 969,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 80 333,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 184 651,2 тыс. рублей или 63,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

- Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»;

- Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

- Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»;

- Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска».

  - Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»

Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В рамках муниципального проекта будут реализованы мероприятия по ремонту трех автомобильных дорог:

- ул. Энгельса (на участке от ул. Совхозная до пер. Партизанский, на участке от ул. М. Горького до ул. Северная);

- по ул. 50 лет Октября (на участке от ул. Энгельса до ул. Куйбышева, на участке от ул. Луначарского до ул. Калинина);

- ул. Самарское шоссе (на участке от ж/д переезда до ул. Самарский проезд).

На реализацию муниципального проекта выделено 81 149,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 80 333,2 тыс. рублей. Освоение составило 57 980,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 57 400,9 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек. Достижение оставшихся 6 контрольных точек запланировано до конца года.

  - Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 200 799,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 124 610,0 тыс. рублей или 62,0 процент.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:

- Обеспечение проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров;

- Обеспечение проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты _7_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – _8_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).

Достижение __1_ контрольной точки запланировано до конца года.

  - Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 3 861,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процент.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:

- Выполнение проектных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров;

- Обеспечение проведения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты _4_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 4_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).

Достижение __4_ контрольной точки запланировано до конца года.

  - Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 3 158,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 060,57 тыс. рублей или 65,2 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:

- Обеспечение проведения работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с законодательными нормами (устройство светофорных объектов, пешеходных ограждений, светильников на пешеходных переходах)

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты _4_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 4_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.